## การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยฯ
แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
กลยุทธ์ | แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต | หน่วยงาน | แผนการดำเนินงาน | [10 empty] | งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง | [5 empty] | ประเภทของงบประมาณ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ความสอดคล้องเชื่อมโยง
|  |  | 2561 |  |  |  | 2562 |  |  |  | 2563 | 2564 | 2565 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | รวม |  |  |  | ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน | แผนแม่บท 23 แผน | แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
๑.๒ เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ | 9. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | ทด. | [11 empty] | 57.9895 | 54.7099 | 54.7099 | 54.7099 | 54.7099 | 276.8291 | 3 | ปี 61 - ร้อยละของประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 1 | 1 | 2
[21 empty] | ปี 61 - ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดินสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 50
[21 empty] | ปี 62 - ร้อยละของประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 62 - ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดินสามารถเพิ่มโอกาสฝนการเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 63 - ร้อยละของประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 63 - ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดินสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 64 - ร้อยละของประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 64 - ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดินสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 65 - ร้อยละของประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจากการเดินสำรวจ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 65 - ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดินสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 80
คำอธิบาย
แทนประเภทของงบประมาณและแผนด้วยตัวเลข ดังนี้
• ประเภทของงบประมาณ |  | • ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน | [12 empty] | • แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
1 งบพื้นฐาน |  | 1 ด้านความมั่นคง | [12 empty] | 1 ด้านการเมือง |  |  | 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 งบยุทธศาสตร์ |  | 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | [12 empty] | 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน |  |  | 8 ด้านสังคม
3 งบบูรณาการ |  | 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | [12 empty] | 3 ด้านกฎหมาย |  |  | 9 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 งบกลาง |  | 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | [12 empty] | 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม |  |  | 10 ด้านพลังงาน
5 งบอื่น ๆ |  | 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | [12 empty] | 5 ด้านเศรษฐกิจ |  |  | 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
|  | 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | [12 empty] | 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• แผนแม่บท ๒๓ แผน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2561)
1 ความมั่นคง |  | 9 เขตพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก | 1: ๑๖ การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
2 การต่างประเทศ |  | 1๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม | 1: ๑๗ การสร้างหลักประกันทางสังคม
3 การพัฒนาการเกษตร |  | 1๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 1: ๑๘ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต |  | 1๒ การพัฒนาการเรียนรู้ | 1: ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
5 การท่องเที่ยว |  | 1๓ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี | 1: 2๐ การพัฒนาการบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
6 การพัฒนาเมือง |  | 1๔ ศักยภาพการกีฬา | 1: 2๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล |  | ๑๕ การเสริมสร้างพลังทางสังคม | 1: 2๒ การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |  |  | 1: 2๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
1 ด้านการเมือง |  | 7 ด้านสาธารณสุข
2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน |  | 8 ด้านสังคม
3 ด้านกฎหมาย |  | 9 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ด้านกระบวนการยุติธรรม |  | 10 ด้านพลังงาน
5 ด้านเศรษฐกิจ |  | 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## การเสริมสร้างความสุขของชุมชนฯ
แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
กลยุทธ์ | แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต | หน่วยงาน | แผนการดำเนินงาน | [10 empty] | งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง | [5 empty] | ประเภทของงบประมาณ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ความสอดคล้องเชื่อมโยง
|  |  | 2561 |  |  |  | 2562 |  |  |  | 2563 | 2564 | 2565 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | รวม |  |  |  | ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน | แผนแม่บท 23 แผน | แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
๓.๑ พัฒนาอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน | 3. โครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นผลผลิตที่ดินที่ของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน) | ทด. | [11 empty] | 86.5506 | 107.0698 | 126.3966 | 130.2767 | 134.5037 | 584.7974 | 2 | ปี 61 - จำนวนครัวเรือนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์ | 3,500 ครัวเรือน | 4 | 16 | 1
[21 empty] | ปี 61 - ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 62 - จำนวนครัวเรือนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และที่อยู่อาศัย | 2,000 ครัวเรือน
[21 empty] | ปี 62 - ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 63 - จำนวนครัวเรือนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และที่อยู่อาศัย | 2,000 ครัวเรือน
[21 empty] | ปี 63 - ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 64 - จำนวนครัวเรือนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และที่อยู่อาศัย | 2,000 ครัวเรือน
[21 empty] | ปี 64 - ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 65 - จำนวนครัวเรือนที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าทำประโยชน์และที่อยู่อาศัย | 2,000 ครัวเรือน
[21 empty] | ปี 65 - ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
| 4. โครงการสนับสนุน คทช.จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล | ทด. | [11 empty] | 26.762 | 26.762 | 26.762 | 26.762 | 26.762 | 133.81 | 2 | ปี 61 - จังหวัดสามารถคัดกรองบุคคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ | 27,384 ราย | 4 | 16 | 6
[21 empty] | ปี 61 - ร้อยละของจังหวัดสามารถใช้กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลมาเป็นแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ | ร้อยละ 100
[21 empty] | ปี 62 - จังหวัดสามารถคัดกรองบุคคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ | 27,000 ราย
[21 empty] | ปี 62 - ร้อยละของจังหวัดสามารถใช้กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลมาเป็นแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ | ร้อยละ 100
[21 empty] | ปี 63 - จังหวัดสามารถคัดกรองบุคคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ | 16,000 ราย
[21 empty] | ปี 63 - ร้อยละของจังหวัดสามารถใช้กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลมาเป็นแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ | ร้อยละ 100
[21 empty] | ปี 64 - จังหวัดสามารถคัดกรองบุคคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ | 16,000 ราย
[21 empty] | ปี 64 - ร้อยละของจังหวัดสามารถใช้กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลมาเป็นแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ | ร้อยละ 100
[21 empty] | ปี 65 - จังหวัดสามารถคัดกรองบุคคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ | 16,000 ราย
[21 empty] | ปี 65 - ร้อยละของจังหวัดสามารถใช้กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลมาเป็นแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ | ร้อยละ 100
| 5. โครงการจัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) | ทด. | [11 empty] | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 9.75 | 2 | ปี 61 - จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ หรือนำระวางแผนที่ที่จัดทำขึ้นไปใช้ในการบริหารจัดการ | 15 หน่วยงาน | 4 | 16 | -
[21 empty] | ปี 61 - ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีความครบถ้วนและถูกต้อง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96
[21 empty] | ปี 62 - จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ หรือนำระวางแผนที่ที่จัดทำขึ้นไปใช้ในการบริหารจัดการ | 15 หน่วยงาน
[21 empty] | ปี 62 - ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีความครบถ้วนและถูกต้อง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96
[21 empty] | ปี 63 - จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ หรือนำระวางแผนที่ที่จัดทำขึ้นไปใช้ในการบริหารจัดการ | 15 หน่วยงาน
[21 empty] | ปี 63 - ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีความครบถ้วนและถูกต้อง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96
[21 empty] | ปี 64 - จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ หรือนำระวางแผนที่ที่จัดทำขึ้นไปใช้ในการบริหารจัดการ | 15 หน่วยงาน
[21 empty] | ปี 64 - ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีความครบถ้วนและถูกต้อง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96
[21 empty] | ปี 65 - จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ หรือนำระวางแผนที่ที่จัดทำขึ้นไปใช้ในการบริหารจัดการ | 15 หน่วยงาน
[21 empty] | ปี 65 - ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีความครบถ้วนและถูกต้อง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96
| 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำกินและที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์ | ทด. | [11 empty] | 1.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2312 | 3 | ปี 61 - จำนวนผู้ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดิน | 500 ราย | 4 | 16 | -
[21 empty] | ปี 61 - ครัวเรือนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ร้อยละ 80

## การเพิ่มศักยภาพพัฒนาสภาพแวดล้อม
แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต
กลยุทธ์ | แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต | หน่วยงาน | แผนการดำเนินงาน | [10 empty] | งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง | [5 empty] | ประเภทของงบประมาณ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ความสอดคล้องเชื่อมโยง
|  |  | 2561 |  |  |  | 2562 |  |  |  | 2563 | 2564 | 2565 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | รวม |  |  |  | ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน | แผนแม่บท 23 แผน | แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
๔.๓ บริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด | 1. ผลผลิตโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อผลผลิตโฉนดที่ดินที่ได้รับการพัฒนารูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน) | ทด. | [11 empty] | 218.6944 | 215.2269 | 215.2269 | 215.2269 | 215.2269 | 1079.602 | 1 | ปี 61 - ประชาชนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างเป็นธรรม | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 5 | 18 | -
[21 empty] | ปี 61 - ร้อยละของแปลงที่ดินที่ได้รับการออกโฉนดที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 50
[21 empty] | ปี 62 - ประชาชนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับการพัฒนารูปแปลงที่ดินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 62 - ประชาชนมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความถูกต้องของโฉนดที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 63 - ประชาชนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับการพัฒนารูปแปลงที่ดินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 63 - ประชาชนมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความถูกต้องของโฉนดที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 64 - ประชาชนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับการพัฒนารูปแปลงที่ดินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 64 - ประชาชนมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความถูกต้องของโฉนดที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 65 - ประชาชนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับการพัฒนารูปแปลงที่ดินให้ได้มาตรฐานเดียวกัน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 65 - ประชาชนมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความถูกต้องของโฉนดที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
| 2. ผลผลิตที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ | ทด. | [11 empty] | 40.9522 | 40.3618 | 40.3618 | 40.3618 | 40.3618 | 202.3994 | 1 | ปี 61 - ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจน | 30,000 แปลง | 5 | 18 | -
[21 empty] | ปี 61 - ร้อยละของแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม | ร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 62 - ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจน | 30,000 แปลง
[21 empty] | ปี 62 - ร้อยละของแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 63 - ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจน | 30,000 แปลง
[21 empty] | ปี 63 - ร้อยละของแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 64 - ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจน | 30,000 แปลง
[21 empty] | ปี 64 - ร้อยละของแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 65 - ที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ชัดเจน | 30,000 แปลง
[21 empty] | ปี 65 - ร้อยละของแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
| 3. โครงการจัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่มาตราส่วน 1:4000 (โครงการยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network) | ทด. | [11 empty] | 376.2425 | 256.3425 | 256.3425 | 0 | 0 | 888.9275 | 2 | ปี 61 - จำนวนจังหวัดที่ประกาศยกระดับการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ | 18 จังหวัด | 5 | 18 | 2
[21 empty] | ปี 61 - จำนวนระวางแผนที่เพื่อการรังวัดโดยวิธีรังวัดแผนที่ชั้นหนึ่ง | 24,000 ระวาง
[21 empty] | ปี 61 - จำนวนสถานนีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร | 30 สถานี
[21 empty] | ปี 61 - โฉนดที่ดินของประชาชนมีหมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่ | ร้อยละ 100
[21 empty] | ปี 62 - จำนวนจังหวัดที่ประกาศยกระดับการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ | 5 จังหวัด
[21 empty] | ปี 62 - จำนวนระวางแผนที่เพื่อการรังวัดโดยวิธีรังวัดแผนที่ชั้นหนึ่ง | 24,000 ระวาง
[21 empty] | ปี 62 - จำนวนสถานนีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร | 6 สถานี
[21 empty] | ปี 62 - โฉนดที่ดินของประชาชนมีหมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่ | ร้อยละ 100
[21 empty] | ปี 63 - จำนวนจังหวัดที่ประกาศยกระดับการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ | 36 จังหวัด
[21 empty] | ปี 63 - จำนวนระวางแผนที่เพื่อการรังวัดโดยวิธีรังวัดแผนที่ชั้นหนึ่ง | 24,000 ระวาง
[21 empty] | ปี 63 - จำนวนสถานนีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร | 6 สถานี
[21 empty] | ปี 63 - โฉนดที่ดินของประชาชนมีหมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่ | ร้อยละ 100
| 4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1:4000 | ทด. | [11 empty] | 4.071 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 27.231 | 2 | ปี 61 - จำนวนหน่วยงานที่นำข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดทำฐานข้อมูลไปใช้ | 10 หน่วยงาน | 5 | 18 | -
[21 empty] | ปี 61 - ฐานข้อมูลและแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มีความครบถ้วนและถูกต้อง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 62 - จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดทำฐานข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ | 10 หน่วยงาน
[21 empty] | ปี 62 - ฐานข้อมูลและแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มีความครบถ้วนและถูกต้อง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 63 - จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดทำฐานข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ | 10 หน่วยงาน
[21 empty] | ปี 63 - ฐานข้อมูลและแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มีความครบถ้วนและถูกต้อง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 64 - จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดทำฐานข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ | 10 หน่วยงาน
[21 empty] | ปี 64 - ฐานข้อมูลและแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มีความครบถ้วนและถูกต้อง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 65 - จำนวนหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการจัดทำฐานข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ | 10 หน่วยงาน
[21 empty] | ปี 65 - ฐานข้อมูลและแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มีความครบถ้วนและถูกต้อง | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
| 5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน | ทด. | [11 empty] | 1.8 | 1.7724 | 5.9998 | 5.9998 | 5.9998 | 21.5718 | 2 | ปี 61 - จำนวนข้อมูลระวางแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐาน | 300 ระวาง | 5 | 18 | -
[21 empty] | ปี 61 - ประชาชนมีเอกสารสิทธิที่มีรูปแปลงที่ดินที่เป็นมาตรฐานสากล | ภายในปี 2566
[21 empty] | ปี 62 - จำนวนข้อมูลระวางแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐาน | 300 ระวาง
[21 empty] | ปี 62 - ประชาชนมีเอกสารสิทธิที่มีรูปแปลงที่ดินที่เป็นมาตรฐานสากล | ภายในปี 2566
[21 empty] | ปี 63 - จำนวนข้อมูลระวางแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐาน | 1,000 ระวาง
[21 empty] | ปี 63 - ประชาชนมีเอกสารสิทธิที่มีรูปแปลงที่ดินที่เป็นมาตรฐานสากล | ภายในปี 2566
[21 empty] | ปี 64 - จำนวนข้อมูลระวางแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐาน | 1,000 ระวาง
[21 empty] | ปี 64 - ประชาชนมีเอกสารสิทธิที่มีรูปแปลงที่ดินที่เป็นมาตรฐานสากล | ภายในปี 2566
[21 empty] | ปี 65 - จำนวนข้อมูลระวางแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐาน | 1,000 ระวาง
[21 empty] | ปี 65 - ประชาชนมีเอกสารสิทธิที่มีรูปแปลงที่ดินที่เป็นมาตรฐานสากล | ภายในปี 2566

## การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรฯ
แผนงาน/โครงการของกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ | แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต | หน่วยงาน | แผนการดำเนินงาน | [10 empty] | งบประมาณ (ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง | [5 empty] | ประเภทของงบประมาณ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ความสอดคล้องเชื่อมโยง
|  |  | 2561 |  |  |  | 2562 |  |  |  | 2563 | 2564 | 2565 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | รวม |  |  |  | ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน | แผนแม่บท 23 แผน | แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
๕.๑ ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน | 7. ผลผลิตงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่ให้บริการแก่ประชาชน | ทด. | [11 empty] | 802.3421 | 846.6924 | 796.6924 | 846.6924 | 841.6924 | 4134.1117 | 1 | ปี 61 - จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรม | 3,500 เรื่อง | 6 | 20 | -
[21 empty] | ปี 61 - ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องานบริการของกรมที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 62 - จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการ | 7.5900 ล้านราย
[21 empty] | ปี 62 - ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องานบริการของกรมที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 63 - จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการ | 7.5900 ล้านราย
[21 empty] | ปี 63 - ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องานบริการของกรมที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 64 - จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการ | 7.5900 ล้านราย
[21 empty] | ปี 64 - ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องานบริการของกรมที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 65 - จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการ | 7.5900 ล้านราย
[21 empty] | ปี 65 - ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่องานบริการของกรมที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
| 8. โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดของสำนักงานที่ดิน | ทด. | [11 empty] | 2.5184 | 2.5184 | 2.5184 | 2.5184 | 2.5184 | 12.592 | 1 | ปี 61 - จำนวนประชาชนผู้ขอรังวัดได้รับการรังวัดในสำนักงานที่ดินเร็วขึ้น | 6,000 ราย | 6 | 20 | -
[21 empty] | ปี 61 - ประชาชนผู้ขอรังวัดที่ได้รับการรังวัดตามโครงการมีความพึงพอใจ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 62 - จำนวนประชาชนผู้ขอรังวัดได้รับการรังวัดในสำนักงานที่ดินเร็วขึ้น | 5,200 ราย
[21 empty] | ปี 62 - ประชาชนผู้ขอรังวัดที่ได้รับการรังวัดตามโครงการมีความพึงพอใจ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 63 - จำนวนประชาชนผู้ขอรังวัดได้รับการรังวัดในสำนักงานที่ดินเร็วขึ้น | 5,200 ราย
[21 empty] | ปี 63 - ประชาชนผู้ขอรังวัดที่ได้รับการรังวัดตามโครงการมีความพึงพอใจ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 64 - จำนวนประชาชนผู้ขอรังวัดได้รับการรังวัดในสำนักงานที่ดินเร็วขึ้น | 5,200 ราย
[21 empty] | ปี 64 - ประชาชนผู้ขอรังวัดที่ได้รับการรังวัดตามโครงการมีความพึงพอใจ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 65 - จำนวนประชาชนผู้ขอรังวัดได้รับการรังวัดในสำนักงานที่ดินเร็วขึ้น | 5,200 ราย
[21 empty] | ปี 65 - ประชาชนผู้ขอรังวัดที่ได้รับการรังวัดตามโครงการมีความพึงพอใจ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๕.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร | 9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 | ทด. | [11 empty] | 617.1027 | 0 | 841.5037 | 785.404 | 0 | 2244.0104 | 3 | ปี 61 - จำนวนประชาชนที่ใช้บริการด้วยระบบสารสนเทศ | ไม่น้อยกว่า 2 ล้านราย | 6 | 20 | 2
[21 empty] | ปี 61 - ร้อยละจำนวนประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 62 - จำนวนประชาชนที่ใช้บริการด้วยระบบสารสนเทศ | ไม่น้อยกว่า 2 ล้านราย
[21 empty] | ปี 62 - ร้อยละจำนวนประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 63 - จำนวนประชาชนที่ใช้บริการด้วยระบบสารสนเทศ | ไม่น้อยกว่า 2 ล้านราย
[21 empty] | ปี 63 - ร้อยละจำนวนประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 64 - จำนวนประชาชนที่ใช้บริการด้วยระบบสารสนเทศ | ไม่น้อยกว่า 2 ล้านราย
[21 empty] | ปี 64 - ร้อยละจำนวนประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 65 - จำนวนประชาชนที่ใช้บริการด้วยระบบสารสนเทศ | ไม่น้อยกว่า 2 ล้านราย
[21 empty] | ปี 65 - ร้อยละจำนวนประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดิน | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
| 10. โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ | ทด. | [11 empty] | 227.0871 | 344.2021 | 344.2021 | 344.2021 | 344.2021 | 1603.8955 | 2 | ปี 61 - ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่กำหนด | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 6 | 20 | -
[21 empty] | ปี 61 - ระดับความสำเร็จของงานที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการบริการประชาชน | ระดับ 5
[21 empty] | ปี 62 - ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่กำหนด | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 62 - ระดับความสำเร็จของงานที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการบริการประชาชน | ระดับ 5
[21 empty] | ปี 63 - ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่กำหนด | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 63 - ระดับความสำเร็จของงานที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการบริการประชาชน | ระดับ 5
[21 empty] | ปี 64 - ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่กำหนด | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 64 - ระดับความสำเร็จของงานที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการบริการประชาชน | ระดับ 5
[21 empty] | ปี 65 - ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่กำหนด | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
[21 empty] | ปี 65 - ระดับความสำเร็จของงานที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการบริการประชาชน | ระดับ 5
๕.๓ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กร | 2. โครงการข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการข้าราชการกรมที่ดินบริการประทับใจ โปร่งใส เป็นธรรม) | ทด. | [11 empty] | 2.5866 | 2.0116 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 12.3982 | 3 | ปี 61 - ร้อยละของผู้เข้าการฝึกอบรมไม่ถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ | ร้อยละ 100 | 6 | 21 | 11
[21 empty] | ปี 61 - ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนในการให้บริการที่มีมูลลดลงจากปี 2559 | ร้อยละ 10
[21 empty] | ปี 62 - ร้อยละของผู้เข้าการฝึกอบรมไม่ถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ | ร้อยละ 100
[21 empty] | ปี 62 - ร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 2562 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
[21 empty] | ปี 63 - ร้อยละของผู้เข้าการฝึกอบรมไม่ถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ | ร้อยละ 100
[21 empty] | ปี 63 - ร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 2562 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
[21 empty] | ปี 64 - ร้อยละของผู้เข้าการฝึกอบรมไม่ถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ | ร้อยละ 100
[21 empty] | ปี 64 - ร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 2562 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
[21 empty] | ปี 65 - ร้อยละของผู้เข้าการฝึกอบรมไม่ถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ | ร้อยละ 100
[21 empty] | ปี 65 - ร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) 2562 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85