## ปก ประเด็นยุทธที่ 1 (hidden)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน
เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
ผลผลิต โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
กิจกรรมหลัก 1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
ผู้รับผิดชอบ สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
กิจกรรมหลัก 2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่
ระบบดิจิทัล
ผู้รับผิดชอบ สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่

## หลักการเหตุผล (hidden)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ | 1. สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
2. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
หลักการและเหตุผล | กรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่ในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินเพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ยอมรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเพื่อลดข้อพิพาทโต้แย้ง
สิทธิในที่ดิน เนื่องจากการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐและเอกชนชัดเจนยิ่งขึ้น
การดำเนินการตามภารกิจนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 ยังคงมีพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถจะดำเนินการเดินสำรวจออก
โฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ กรมที่ดินจึงได้จัดทำ
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการเดิน
สำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่เป้าหมายโดยใช้ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่
สร้างขึ้น และข้อมูลจากฐานข้อมูลในแม่ข่ายที่ให้บริการผ่าน Internet ในการ
ปฏิบัติงานเดินสำรวจฯ เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมต่อการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศต่อไป
แผนงานในการจัดสรรงบประมาณ
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าประสงค์ | ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
กลยุทธ์ | เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ผลผลิต | โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
งบประมาณที่ได้รับ | 856,190,300 บาท
งบบุคลากร 438,579,500 บาท
งบดำเนินงาน 387,602,300 บาท
งบลงทุน 30,008,500 บาท
กิจกรรมหลัก | 1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
งบประมาณที่ได้รับ | 632,499,100 บาท
งบบุคลากร 339,029,500 บาท
งบดำเนินงาน 281,461,100 บาท
งบลงทุน 12,008,500 บาท
กิจกรรมย่อย | 1.1. การวางมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
1.2. การปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
พื้นที่ดำเนินการ | 58 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง พะเยา
ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร
ลพบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์
นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร เลย อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา
อุบลราชธานี ระยอง ตราด จันทบุรี ชลบุรี กระบี่ พังงา สงขลา นครศรีธรรมราช
ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา ระนอง นราธิวาส
กิจกรรมหลัก | 2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล : สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
งบประมาณที่ได้รับ | 223,691,200 บาท
งบบุคลากร 99,550,000 บาท
งบดำเนินงาน 106,141,200 บาท
งบลงทุน 18,000,000 บาท
พื้นที่ดำเนินการ | พื้นที่ทั่วประเทศ
กิจกรรมย่อย | 2.1 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน
2.2 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
2.3 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่
2.4 ปรับปรุงระวางแผนที่จากระบบเดิมเป็นระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม
2.5 ขยายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำแผนที่
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ | 1. ประชาชนได้รับโฉนดที่ดิน อันเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์
สามารถนำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมของประเทศ
2. ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน โดยสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรัฐ
และเอกชนอย่างชัดเจน รวมถึงทำให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนแผ่นดิน
ก่อให้เกิดกำลังใจในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและสร้าง
ความมั่นคงของประเทศ
3. มีข้อมูลการรังวัดในรูปดิจิทัลให้บริการด้วยความฉับไวตามการสื่อสารสมัยใหม่
รองรับการเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานต่างๆ และมีระวางแผนที่ระบบ
พิกัดฉาก ยู ที เอ็ม สำหรับบริการหน่วยงานต่างๆ ได้ตามต้องการ รวมถึงข้อมูล
ดิจิทัลสามารถมำไปใช้สนับสนุนศูนย์ข้อมูลแผนที่และระบบสารสนเทศที่ดิน
การติดตามประเมินผล | 1. ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการ พร้อมสรุปปัญหา
อุปสรรค รายงานกรมที่ดินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด
2. จัดให้มีคณะตรวจติดตามจากส่วนกลาง เพื่อติดตามงานในพื้นที่ พร้อมให้
คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
3. ประเมินกระบวนการ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทุกระยะเวลา 6 เดือน
4. ประเมินผลผลิตที่ได้รับทั้งหมดจากการดำเนินโครงการ เปรียบเทียบกับ
ปริมาณขั้นต่ำทุกเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการ

## ปก ประเด็นยุทธ รวม (hidden)
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลที่ดินเพื่อสนับสนุนการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การผังเมือง ตลอดถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
2. บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อสนับสนุนการวางระบบ
การถือครองที่ดิน
ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ประกอบด้วย 3 งาน/โครงการ คือ
1.1 งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
1.2 งานจัดทำมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
1.3 โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
หน่วยงานรับผิดชอบ 1. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
2. สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
3. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ ประกอบด้วย 1 โครงการ คือ
2.1 โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ 1. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
2. ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
3. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ประกอบด้วย 4 งาน/โครงการ คือ
1.1 งานนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล
1.2 งานสำรวจที่ดินของรัฐและนำลงระวางแผนที่
1.3 งานควบคุมและคุ้มครองที่ดินของรัฐ
1.4 โครงการรังวัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
หน่วยงานรับผิดชอบ 1. สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
2. ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สนับสนุนการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ยากจน
ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่ยากจน ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ
1.1 โครงการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน
1.2 โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริการให้มีความเป็นเลิศ
ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานพัฒนาระบบงานบริการกรมที่ดิน ประกอบด้วย 3 งาน/โครงการ คือ
1.1 งานบริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน
1.2 งานบริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน
1.3 โครงการปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน
หน่วยงานรับผิดชอบ 1. สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
2. สำนัก/กอง
2. แผนงานบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินภารกิจหลักกรมที่ดิน
ประกอบด้วย 17 งาน/โครงการ คือ
2.1 งานตรวจราชการและอำนวยการตรวจราชการ
2.2 งานอำนวยการบริหารและประชาสัมพันธ์
2.3 งานพัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมประสิทธิภาพ
2.4 งานตรวจสอบภายใน
2.5 งานคุ้มครองจริยธรรมและเสริมสร้างราชการใสสะอาด
2.6 งานแผนและติดตามประเมินผล
2.7 งานการเงินและบัญชี
2.8 งานบริหารงานบุคคล
2.9 งานพัฒนาบุคลากร
2.10 งานด้านการพัสดุ
2.11 งานด้านการพิมพ์
2.12 งานด้านกฏหมาย
2.13 งานประสานต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
2.14 งานวางมาตรฐานกระบวนงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
2.15 งานกำหนดมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
2.16 งานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2.17 งานส่งเสริมและควบคุมการรังวัดเอกชน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนัก/กอง
3. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
ประกอบด้วย 2 งาน/โครงการ คือ
3.1 งานพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน
หน่วยงานรับผิดชอบ 1. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สำนักงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
3. สำนักงานที่ดินเป้าหมาย

## หลักการเหตุผล (แบบ2) (hidden)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
เป้าประสงค์ | ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
แผนงาน | เร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ผลผลิต | โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ | 1. สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
2. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2. วางมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
3. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย | 1 จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน จำนวน 150,000 แปลง
2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100
4. ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ 100
งบประมาณที่ได้รับ | 856,190,300 บาท
งบบุคลากร 438,579,500 บาท
งบดำเนินงาน 387,602,300 บาท
งบลงทุน 30,008,500 บาท
งาน/โครงการ | 1.โครงการ(เดินสำรวจ)ออกโฉนดที่ดิน : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
กิจกรรม | 1.1 เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน
1.2 จัดทำมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
พื้นที่ดำเนินการ | 58 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง พะเยา
ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร
ลพบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์
นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร เลย อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา
อุบลราชธานี ระยอง ตราด จันทบุรี ชลบุรี กระบี่ พังงา สงขลา นครศรีธรรมราช
ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา ระนอง นราธิวาส
งบประมาณที่ได้รับ | 632,499,100 บาท
งบบุคลากร 339,029,500 บาท
งบดำเนินงาน 281,461,100 บาท
งบลงทุน 12,008,500 บาท
งาน/โครงการ | 2.งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล : สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
กิจกรรม | 2.1 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดินและภาพถ่ายทางอากาศ
2.2 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่
2.3 ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบ ยู ที เอ็ม
พื้นที่ดำเนินการ | พื้นที่ทั่วประเทศ
งบประมาณที่ได้รับ | 223,691,200 บาท
งบบุคลากร 99,550,000 บาท
งบดำเนินงาน 106,141,200 บาท
งบลงทุน 18,000,000 บาท
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ | 1. ประชาชนได้รับโฉนดที่ดิน อันเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์
สามารถนำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมของประเทศ
2. ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน โดยสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรัฐ
และเอกชนอย่างชัดเจน รวมถึงทำให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนแผ่นดิน
ก่อให้เกิดกำลังใจในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและสร้าง
ความมั่นคงของประเทศ
3. มีข้อมูลการรังวัดในรูปดิจิทัลให้บริการด้วยความฉับไวตามการสื่อสารสมัยใหม่
รองรับการเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานต่างๆ และมีระวางแผนที่ระบบ
พิกัดฉาก ยู ที เอ็ม สำหรับบริการหน่วยงานต่างๆ ได้ตามต้องการ รวมถึงข้อมูล
ดิจิทัลสามารถมำไปใช้สนับสนุนศูนย์ข้อมูลแผนที่และระบบสารสนเทศที่ดิน
การติดตามประเมินผล | ระดับหน่วยงาน หน่วยงานหลักดำเนินการกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในชั้นต้น
1. ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการ พร้อมสรุปปัญหา
อุปสรรค รายงานกรมที่ดินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด
2. จัดให้มีคณะตรวจติดตามจากส่วนกลาง เพื่อติดตามงานในพื้นที่ พร้อมให้
คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
ระดับกรม ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เป็นผู้ติดตามและประเมินผลในประเด็น
ความเสี่ยงและการบรรลุวุตถุประสงค์ของงาน
ผลลัพธ์ | ราษฎรไม่น้อยกว่า 150,000 รายในพื้นที่ดำเนินการเดินสำรวจ มีเอกสารสิทธิ
ในที่ดินยึดถือไว้เป็นหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ ทำให้เกิดความรักและหวงแหนแผ่นดิน ก่อให้เกิดกำลังใจ แรงจูงใจ
ที่จะพัฒนาและปรับปรุงที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ ทำให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน
ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
และความมั่นคงของประเทศโดยรวม

## แผนปฏิบัติการหน้า 1 - 3 (hidden)
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
กิจกรรมหลัก : 1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
ผลผลิต โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน | แปลง | 150000 | 823890500 | 26,580 | 53,160 | 53,160 | 17100 | สำนักมาตรฐาน
|  |  |  | 163421100 | 227185400 | 241774700 | 191509300 | การออกหนังสือ
สำคัญ
กิจกรรมหลัก
1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน | แปลง | 150000 | 632499100 | 8,845/ | 53,070/ | 53,070/ | 35,015/ | สำนักมาตรฐาน
|  |  |  | 134111063 | 173621215 | 179588876 | 145177946 | การออกหนังสือ
กิจกรรมย่อย | [7 empty] | สำคัญ
1.1 การวางมาตรฐานการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
1) การวางมาตรฐานการออกโฉนดที่ดิน | เรื่อง | 1400 |  | 350 | 350 | 350 | 350
2) การวางมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | เรื่อง | 1200 |  | 300 | 300 | 300 | 300
รับรองการทำประโยชน์
3) พัฒนามาตรฐานการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
- กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการออก | กิจกรรม | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
- การตอบข้อซักถามผ่านระบบ Internet | ครั้ง | 180 |  | 45 | 45 | 45 | 45
1.2 การปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
1) การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ | แปลง | 148080 |  | 17440 | 52320 | 52320 | 26000
สอบเขตที่ดินทั้งตำบล
2) โครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น | แปลง | 1920 |  | 240 | 720 | 720 | 720
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
กิจกรรมหลัก : 2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000 | 223691200 | 1,500/ | 4,500/ | 6,000/ | 3,000/ | สำนักเทคโนโลยี
ระบบดิจิทัล |  |  |  | 35500500 | 56728500 | 85344500 | 46117700 | ทำแผนที่
กิจกรรมย่อย
2.1 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน | ระวาง | 4000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2.2 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่าย | ระวาง | 11000 |  | 2750 | 2750 | 2750 | 2750
ทางอากาศ | [7 empty] | สำนักเทคโนโลยี
2.3 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ | หมุด | 30000 |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ทำแผนที่
2.4 ปรับปรุงระวางแผนที่จากระบบเดิมเป็น | ระวาง | 1000 |  | 250 | 250 | 250 | 250
ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม
2.5 ขยายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำแผนที่ | ครั้ง | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | สำนักเทคโนโลยี
| ชุด | 3360 |  | 840 | 840 | 840 | 840 | สารสนเทศ

## แผนปฏิบัติการหน้า 1 - 3 (2) (hidden)
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
กิจกรรมหลัก : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
แผนปฏิบัติการ (แจกแจงตามรายไตรมาส)
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
ผลผลิต โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน | แปลง | 150000 | 823890500 | 26,580 | 53,160 | 53,160 | 17100 | สำนักมาตรฐาน
|  |  |  | 163421100 | 227185400 | 241774700 | 191509300 | การออกหนังสือ
สำคัญ
กิจกรรมหลัก
1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน | แปลง | 150000 | 632499100 | 8,845/ | 53,070/ | 53,070/ | 35,015/ | สำนักมาตรฐาน
|  |  |  | 134111063 | 173621215 | 179588876 | 145177946 | การออกหนังสือ
1.1 การวางมาตรฐานการออกหนังสือ | [7 empty] | สำคัญ
แสดงสิทธิในที่ดิน
1) การวางมาตรฐานการออกโฉนดที่ดิน | เรื่อง | 1400 |  | 350 | 350 | 350 | 350
2) การวางมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | เรื่อง | 1200 |  | 300 | 300 | 300 | 300
รับรองการทำประโยชน์
3) พัฒนามาตรฐานการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
- กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการออก | กิจกรรม | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
- การตอบข้อซักถามผ่านระบบ Internet | ครั้ง | 180 |  | 45 | 45 | 45 | 45
1.2 การปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
1) การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ | แปลง | 148080 |  | 17440 | 52320 | 52320 | 26000
สอบเขตที่ดินทั้งตำบล
2) โครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น | แปลง | 1920 |  | 240 | 720 | 720 | 720
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
กิจกรรมหลัก : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
แผนปฏิบัติการ (แจกแจงตามรายไตรมาส)
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000 | 223691200 | 1,500/ | 4,500/ | 6,000/ | 3,000/ | สำนักเทคโนโลยี
ระบบดิจิทัล |  |  |  | 35500500 | 56728500 | 85344500 | 46117700 | ทำแผนที่
2.1 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน | ระวาง | 4000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2.2 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่าย | ระวาง | 11000 |  | 2750 | 2750 | 2750 | 2750
ทางอากาศ | [7 empty] | สำนักเทคโนโลยี
2.3 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ | หมุด | 30000 |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ทำแผนที่
2.4 ปรับปรุงระวางแผนที่จากระบบเดิมเป็น | ระวาง | 1000 |  | 250 | 250 | 250 | 250
ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม
2.5 ขยายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำแผนที่ | ครั้ง | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | สำนักเทคโนโลยี
| ชุด | 3360 |  | 840 | 840 | 840 | 840 | สารสนเทศ

## 4 (hidden)
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | (ระบุชื่อสถานที่) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
[5 empty] | ต.ค.52-ธ.ค.52 | ม.ค.53-มี.ค.53 | เม.ย.53-มิ.ย.53 | ก.ค.53-ก.ย.53
กิจกรรมหลัก
2.จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล | ระวาง | 15000 | 223691200 | ทั่วประเทศ | 1,500/ | 4,500/ | 6,000/ | 3,000/ | สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
[5 empty] | 35500500 | 56728500 | 85344500 | 46117700
ตัวชี้วัด
1 จำนวนระวางแผนที่ที่สร้างเพื่อนำไปใช้ | ระวาง | 15000 |  |  | 1,500/ | 4,500/ | 6,000/ | 3,000/
ในการออกโฉนดที่ดิน
2 ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ | ร้อยละ | 80 |  |  | - | - | - | 80
ที่มาขอรับบริการ
กิจกรรมย่อย
2.1 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน | [8 empty] | สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
2.2 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาพถ่าย | [8 empty] | สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
ทางอากาศ
2.3 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ | [8 empty] | สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
2.4 ปรับปรุงระวางแผนที่จากระบบเดิมเป็น | [8 empty] | สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม
2.5 ขยายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำแผนที่ | [8 empty] | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

## งบประมาณ (hidden)
ตารางแสดงเงินงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม | งบบุคลากร |  |  |  | งบดำเนินงาน |  |  | งบลงทุน |  |  | รวมทั้งสิ้น
| เงินเดือนและ | พนักงาน | ค่าจ้าง | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าสาธาร- | รวม | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าที่ดินและ | รวม
| ค่าจ้างประจำ | ราชการ | ชั่วคราว |  | ใช้สอยและวัสดุ | ณูปโภค |  |  | สิ่งก่อสร้าง
ผลผลิต โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
กิจกรรมหลัก
1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน | 326606800 | 786200 | - | 327393000 | 281403300 | - | 281403300 | 14320800 | - | 14320800 | 623117100
1.1 การวางมาตรฐานการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
1.2. การปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
1.3. การบริหาร/อำนวยการทั่วไปและ
สนับสนุนกลุ่มงานหลัก
กิจกรรมหลัก
2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล | 95618600 | 555100 | - | 96173700 | 104599700 | - | 104599700 | 0 | 0 | 0 | 200773400
2.1 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม
2.2 ปรับปรุงระวางแผนที่
2.3 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน
และระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
2.4 การจัดทำฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินระบบดิจิทัล
2.5 ขยายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำแผนที่
รวม | 422225400 | 1341300 | 0 | 423566700 | 386003000 | 0 | 386003000 | 14320800 | 0 | 14320800 | 823890500

## Gantt chart (hidden)
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
กิจกรรมหลัก : 1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | ปริมาณ | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน | แปลง | 150000
กิจกรรมย่อย
1.1 การวางมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
1) การวางมาตรฐานการออกโฉนดที่ดิน | เรื่อง | 1400
2) การวางมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | เรื่อง | 1200
รับรองการทำประโยชน์
3) พัฒนามาตรฐานการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
- กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการออก | กิจกรรม | 4
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
- การตอบข้อซักถามผ่านระบบ Internet | ครั้ง | 180
1.2 การปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
1) การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ | แปลง | 148080
สอบเขตที่ดินทั้งตำบล
2) โครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น | แปลง | 1920
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
กิจกรรมหลัก : 2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | ปริมาณ | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000
ระบบดิจิทัล
กิจกรรมย่อย
2.1 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000
ภาคพื้นดิน
2.2 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 4000
ภาพถ่ายทางอากาศ | ระวาง | 11000
2.3 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่
2.4 ปรับปรุงระวางแผนที่จากระบบ | หมุด | 30000
เดิมเป็นระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม | ระวาง | 1000
2.5 ขยายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
การทำแผนที่ | ครั้ง | 12
| ชุด | 3360

## Gantt chart (2) (hidden)
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
กิจกรรมหลัก : 1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | ปริมาณ |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน | แปลง | 150000
กิจกรรมย่อย
1.1 การวางมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
1) การวางมาตรฐานการออกโฉนดที่ดิน | เรื่อง | 1400
2) การวางมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | เรื่อง | 1200
รับรองการทำประโยชน์
3) พัฒนามาตรฐานการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
- กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการออก | กิจกรรม | 4
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
- การตอบข้อซักถามผ่านระบบ Internet | ครั้ง | 180
1.2 การปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
1) การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ | แปลง | 148080
สอบเขตที่ดินทั้งตำบล
2) โครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น | แปลง | 1920
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
กิจกรรมหลัก : 2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
กิจกรรม | เป้าหมาย |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | ปริมาณ |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000
ระบบดิจิทัล
กิจกรรมย่อย
2.1 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000
ภาคพื้นดิน
2.2 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 4000
ภาพถ่ายทางอากาศ | ระวาง | 11000
2.3 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่
2.4 ปรับปรุงระวางแผนที่จากระบบ | หมุด | 30000
เดิมเป็นระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม | ระวาง | 1000
2.5 ขยายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
การทำแผนที่ | ครั้ง | 12
| ชุด | 3360

## หลักการเหตุผล (แบบ1) (hidden)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
เป้าประสงค์ | ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
แผนงาน | 1. เร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ประกอบด้วย 3 งาน/โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ | 1. สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
2. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
วัตถุประสงค์แผนงาน | 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน รวมทั้งลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน
2. ประชาชนมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์
และการถือครองที่ดิน
ตัวชี้วัด | 1 จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
2. จำนวนระวางแผนที่ที่ได้สร้างเพื่อนำไปใช้ในการออกโฉนดที่ดิน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4. ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100
5. ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ 100
งบประมาณที่ได้รับ | 856,190,300 บาท
งบบุคลากร 438,579,500 บาท
งบดำเนินงาน 387,602,300 บาท
งบลงทุน 30,008,500 บาท
งาน/โครงการ | 1.1 โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
วัตถุประสงค์ | เพื่อเร่งรัดการดำเนินการออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน ใบจอง ส.ค.1 หนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.3ข) น.ค.3,กสน.5 และที่ดิน
ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฏหมายที่ดิน
เป้าหมาย | เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน จำนวน 150,000 แปลง
กิจกรรม | 1) การออกโฉนดที่ดินแบบเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล
2) การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
3) การแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
พื้นที่ดำเนินการ | 58 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง พะเยา
ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร
ลพบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์
นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร เลย อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา
อุบลราชธานี ระยอง ตราด จันทบุรี ชลบุรี กระบี่ พังงา สงขลา นครศรีธรรมราช
ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา ระนอง นราธิวาส
งบประมาณที่ได้รับ | .....................บาท
งบบุคลากร ......................... บาท
งบดำเนินงาน ......................... บาท
งบลงทุน ......................... บาท
งาน/โครงการ | 1.2 งานจัดทำมาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิ ฯ
วัตถุประสงค์ | เพื่อพิจารณาเรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน
ตามประมวลกฏหมายที่ดิน
เป้าหมาย | พิจารณาเรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จำนวน 2,600 เรื่อง
กิจกรรม | 1) พิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดิน
2) พิจารณาเรื่องการออกหนังสือสำคัญรับรองการทำประโยชน์
พื้นที่ดำเนินการ | ส่วนกลาง
งบประมาณ | .....................บาท
งบบุคลากร ......................... บาท
งบดำเนินงาน ......................... บาท
งบลงทุน ......................... บาท
งาน/โครงการ | 1.3 งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อสร้างระวางแผนที่ภาคพื้นดินและระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ในการออกโฉนดที่ดิน
2. เพื่อจัดทำข้อมูลการรังวัดและทำแผนที่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และสามารถ
ให้บริการข้อมูลแผนที่ที่ถูกต้อง รวดเร็ว รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงาน
ของหน่วยงานต่างๆ
เป้าหมาย | สร้างและให้บริการระวางแผนที่เพื่อนำไปใช้ในการออกโฉนดที่ดิน
จำนวน 15,000 ระวาง
กิจกรรม | 1) สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดินและภาพถ่ายทางอากาศ
2) รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่
3) ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบ ยู ที เอ็ม
พื้นที่ดำเนินการ | พื้นที่ทั่วประเทศ
งบประมาณที่ได้รับ | 223,691,200 บาท
งบบุคลากร 99,550,000 บาท
งบดำเนินงาน 106,141,200 บาท
งบลงทุน 18,000,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | 1. ประชาชนที่ได้รับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน มีหลักประกันความมั่นคง
ในกรรมสิทธิ์ที่ดิน สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการหาเงินทุน
นำไปพัฒนาอาชีพของตนให้มีความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2. ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน โดยสามารถทราบแนวเขตที่ดิน
ที่ครอบครองชัดเจน
3. มีข้อมูลการรังวัดของแปลงที่ดินที่ออกโฉนดที่ดินในรูปดิจิทัล สามารถนำไปใช้
เป็นข้อมูลในการให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การติดตามประเมินผล | ระดับหน่วยงาน หน่วยงานหลักดำเนินการกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในชั้นต้น
1. ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการ พร้อมสรุปปัญหา
อุปสรรค รายงานกรมที่ดินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด
2. จัดให้มีคณะตรวจติดตามจากส่วนกลาง เพื่อติดตามงานในพื้นที่ พร้อมให้
คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
ระดับกรม ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ออกไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
ในพื้นที่ และกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานติดตามผลตามแบบรายงาน
ที่กำหนดและจัดทำแบบประเมินเพื่อจัดเก็บข้อมูลนำไปวิเคราะห์ ประเมินผล
การบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ และรายงานผลต่อผู้บริหารแต่ละระดับ
ผลลัพธ์ | ราษฎรไม่น้อยกว่า 150,000 รายในพื้นที่ดำเนินการเดินสำรวจ มีเอกสารสิทธิ
ในที่ดินยึดถือไว้เป็นหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ ทำให้เกิดความรักและหวงแหนแผ่นดิน ก่อให้เกิดกำลังใจ แรงจูงใจ
ที่จะพัฒนาและปรับปรุงที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ ทำให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน
ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
และความมั่นคงของประเทศโดยรวม

## แผนปฏิบัติการหน้า 1 - 3 (แบบ1) (hidden)
ตารางแผนปฎิบัติงานตามแผนงาน/ งาน/ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
แผนงาน/งาน/โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
1. แผนงานเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
|  |  | 856190300 | 169611600 | 230349700 | 264933400 | 191295600 | สำนักมาตรฐาน
การออกหนังสือ
สำคัญ
1. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน | แปลง | 150000 | .... | 8,845 / | 53,070 / | 53,070 / | 35,015 / | สำนักมาตรฐาน
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ |  |  |  | .... | .... | .... | .... | การออกหนังสือ
1.1 เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขต | แปลง | 148080 |  | .... | .... | .... | .... | สำคัญ
ที่ดินทั้งตำบล
1.2 ออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น | แปลง | 1920 |  | .... | .... | .... | ....
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
งานจัดทำมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
แผนปฏิบัติการ (แจกแจงตามรายไตรมาส)
แผนงาน/งาน/โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
2. งานจัดทำมาตรฐานการออกหนังสือ | เรื่อง | 2600 | …. | …./ | …./ | …./ | …./ | สำนักมาตรฐาน
แสดงสิทธิในที่ดิน |  |  |  | 650 | 650 | 650 | 650 | การออกหนังสือ
2.1 พิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดิน | เรื่อง | 1400 |  | 350 | 350 | 350 | 350 | สำคัญ
2.2 พิจารณาเรื่องการออกหนังสือสำคัญ | เรื่อง | 1200 |  | 300 | 300 | 300 | 300
รับรองการทำประโยชน์
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
แผนปฏิบัติการ (แจกแจงตามรายไตรมาส)
แผนงาน/งาน/โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
3. งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000 | 223691200 | 1,500/ | 4,500/ | 6,000/ | 3,000/ | สำนักเทคโนโลยี
ระบบดิจิทัล |  |  |  | 35500500 | 56728500 | 85344500 | 46117700 | ทำแผนที่
3.1 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000 | … | 1500 | 4500 | 6000 | 3000
ภาคพื้นดิน และภาพถ่ายทางอากาศ
3.2 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ | หมุด | 30000 | … | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
3.3 ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบ ยู ที เอ็ม | ระวาง | 1000 | … | 250 | 250 | 250 | 250

## แผนปฏิบัติการหน้า 1 - 3 (แบบ2) (hidden)
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
โครงการ(เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน)
แผนปฏิบัติการ (แจกแจงตามรายไตรมาส)
แผนงาน/งาน/โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
แผนงาน เร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ผลผลิต โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน |  |  | 856190300 | 169611600 | 230349700 | 264933400 | 191295600 | สำนักมาตรฐาน
การออกหนังสือ
สำคัญ
1. โครงการ(เดินสำรวจ)ออกโฉนดที่ดิน | แปลง | 150000 | 632499100 | 8845 | 53070 | 53070 | 35015 | สำนักมาตรฐาน
|  |  |  | 134111100 | 173621200 | 179588900 | 145177900 | การออกหนังสือ
1.1 เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออก | แปลง | 150000 | [5 empty] | สำคัญ
โฉนดที่ดิน
1) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขต | แปลง | 148080
ที่ดินทั้งตำบล
2) ออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น | แปลง | 1920
แผนงาน/งาน/โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
1.2 จัดทำมาตรฐานการออกหนังสือ | [7 empty] | สำนักมาตรฐาน
แสดงสิทธิในที่ดิน | [7 empty] | การออกหนังสือ
1) พิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดิน | เรื่อง | 1400 |  | 350 | 350 | 350 | 350 | สำคัญ
2) พิจารณาเรื่องการออกหนังสือสำคัญ | เรื่อง | 1200 |  | 300 | 300 | 300 | 300
รับรองการทำประโยชน์
3) พัฒนามาตรฐานการออกหนังสือ | เรื่อง | ... |  | ... | ... | ... | ...
แสดงสิทธิในที่ดิน
4) ตอบข้อร้องเรียนผ่านระบบ Internet | ครั้ง | 180 |  | 45 | 45 | 45 | 45
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
แผนปฏิบัติการ (แจกแจงตามรายไตรมาส)
แผนงาน/งาน/โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
2. งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000 | 223691200 | 1,500/ | 4,500/ | 6,000/ | 3,000/ | สำนักเทคโนโลยี
ระบบดิจิทัล |  |  |  | 35500500 | 56728500 | 85344500 | 46117700 | ทำแผนที่
2.1 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน | ระวาง | 15000 |  | 1500 | 4500 | 6000 | 3000
และภาพถ่ายทางอากาศ
2.2 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ | หมุด | 30000 |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
2.3 ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบ ยู ที เอ็ม | ระวาง | 1000 |  | 250 | 250 | 250 | 250

## Gantt chart (3) (hidden)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (แจกแจงตามรายเดือน Gantt chart)
กิจกรรมหลัก : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | ปริมาณ |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
1. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน | แปลง | 150000 | 632499100
1.1 การวางมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
1) การวางมาตรฐานการออกโฉนดที่ดิน | เรื่อง | 1400
2) การวางมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ | เรื่อง | 1200
รับรองการทำประโยชน์
3) พัฒนามาตรฐานการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
- กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการออก | กิจกรรม | 4
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
- การตอบข้อซักถามผ่านระบบ Internet | ครั้ง | 180
1.2 การปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
1) การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ | แปลง | 148080
สอบเขตที่ดินทั้งตำบล
2) โครงการออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น | แปลง | 1920
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (แจกแจงตามรายเดือน Gantt chart)
กิจกรรมหลัก : จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | ปริมาณ |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
2. จัดทำและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000 | 223691200
ระบบดิจิทัล
2.1 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000
ภาคพื้นดิน
2.2 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 4000
ภาพถ่ายทางอากาศ | ระวาง | 11000
2.3 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่
2.4 ปรับปรุงระวางแผนที่จากระบบ | หมุด | 30000
เดิมเป็นระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม | ระวาง | 1000
2.5 ขยายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
การทำแผนที่ | ครั้ง | 12
| ชุด | 3360

## หลักการเหตุผล (แบบ1) (2) (hidden)
1. แผนงานเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ประกอบด้วย 3 งาน/โครงการ
1.1 งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
1.2 งานจัดทำมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
1.3 โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
หน่วยงานที่รับผิดชอบ | 1. สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
2. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
วัตถุประสงค์แผนงาน | 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน รวมทั้งลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน
2. ประชาชนมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์
และการถือครองที่ดิน
ตัวชี้วัด | 1 จำนวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
2. จำนวนระวางแผนที่ที่ได้สร้างเพื่อนำไปใช้ในการออกโฉนดที่ดิน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4. ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100
5. ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ 100
งบประมาณที่ได้รับ | 856,190,300 บาท
งบบุคลากร 438,579,500 บาท
งบดำเนินงาน 387,602,300 บาท
งบลงทุน 30,008,500 บาท
งาน/โครงการ | 1.1 งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อสร้างระวางแผนที่ภาคพื้นดินและระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ในการออกโฉนดที่ดิน
2. เพื่อจัดทำข้อมูลการรังวัดและทำแผนที่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และสามารถ
ให้บริการข้อมูลแผนที่ที่ถูกต้อง รวดเร็ว รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงาน
ของหน่วยงานต่างๆ
เป้าหมาย | สร้างและให้บริการระวางแผนที่เพื่อนำไปใช้ในการออกโฉนดที่ดิน
จำนวน 15,000 ระวาง
กิจกรรม | 1) สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดินและภาพถ่ายทางอากาศ
2) รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่
3) ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบ ยู ที เอ็ม
พื้นที่ดำเนินการ | พื้นที่ทั่วประเทศ
งบประมาณที่ได้รับ | 223,691,200 บาท
งบบุคลากร 99,550,000 บาท
งบดำเนินงาน 106,141,200 บาท
งบลงทุน 18,000,000 บาท
งาน/โครงการ | 1.2 งานจัดทำมาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิ ฯ
วัตถุประสงค์ | เพื่อพิจารณาเรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน
ตามประมวลกฏหมายที่ดิน
เป้าหมาย | พิจารณาเรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จำนวน 2,600 เรื่อง
กิจกรรม | 1) พิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดิน
2) พิจารณาเรื่องการออกหนังสือสำคัญรับรองการทำประโยชน์
พื้นที่ดำเนินการ | ส่วนกลาง
งบประมาณ | .....................บาท
งบบุคลากร ......................... บาท
งบดำเนินงาน ......................... บาท
งบลงทุน ......................... บาท
งาน/โครงการ | 1.3 โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
วัตถุประสงค์ | เพื่อเร่งรัดการดำเนินการออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน ใบจอง ส.ค.1 หนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.3ข) น.ค.3,กสน.5 และที่ดิน
ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฏหมายที่ดิน
เป้าหมาย | เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน จำนวน 150,000 แปลง
กิจกรรม | 1) การออกโฉนดที่ดินแบบเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล
2) การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น
3) การแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
พื้นที่ดำเนินการ | 58 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง พะเยา
ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร
ลพบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์
นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์ ยโสธร เลย อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา
อุบลราชธานี ระยอง ตราด จันทบุรี ชลบุรี กระบี่ พังงา สงขลา นครศรีธรรมราช
ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา ระนอง นราธิวาส
งบประมาณที่ได้รับ | .....................บาท
งบบุคลากร ......................... บาท
งบดำเนินงาน ......................... บาท
งบลงทุน ......................... บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | 1. ประชาชนที่ได้รับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน มีหลักประกันความมั่นคง
ในกรรมสิทธิ์ที่ดิน สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการหาเงินทุน
นำไปพัฒนาอาชีพของตนให้มีความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2. ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน โดยสามารถทราบแนวเขตที่ดิน
ที่ครอบครองชัดเจน
3. มีข้อมูลการรังวัดของแปลงที่ดินที่ออกโฉนดที่ดินในรูปดิจิทัล สามารถนำไปใช้
เป็นข้อมูลในการให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การติดตามประเมินผล | ระดับหน่วยงาน หน่วยงานหลักดำเนินการกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในชั้นต้น
1. ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการ พร้อมสรุปปัญหา
อุปสรรค รายงานกรมที่ดินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด
2. จัดให้มีคณะตรวจติดตามจากส่วนกลาง เพื่อติดตามงานในพื้นที่ พร้อมให้
คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
ระดับกรม ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ออกไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
ในพื้นที่ และกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานติดตามผลตามแบบรายงาน
ที่กำหนดและจัดทำแบบประเมินเพื่อจัดเก็บข้อมูลนำไปวิเคราะห์ ประเมินผล
การบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ และรายงานผลต่อผู้บริหารแต่ละระดับ
ผลลัพธ์ | ราษฎรไม่น้อยกว่า 150,000 รายในพื้นที่ดำเนินการเดินสำรวจ มีเอกสารสิทธิ
ในที่ดินยึดถือไว้เป็นหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ ทำให้เกิดความรักและหวงแหนแผ่นดิน ก่อให้เกิดกำลังใจ แรงจูงใจ
ที่จะพัฒนาและปรับปรุงที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ ทำให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน
ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
และความมั่นคงของประเทศโดยรวม

## แผนปฏิบัติการหน้า 1 - 3 (แบ (2) (hidden)
ตารางแผนปฎิบัติงานตามแผนงาน/ งาน/ โครงการ กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
แผนงาน/งาน/โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
1. แผนงานเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน |  |  | 856190300 | 169611600 | 230349700 | 264933400 | 191295600
1.1 งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000 | 223691200 | 1,500/ | 4,500/ | 6,000/ | 3,000/ | สำนักเทคโนโลยี
ระบบดิจิทัล |  |  |  | 35500500 | 56728500 | 85344500 | 46117700 | ทำแผนที่
1) สร้างและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000 | … | 1500 | 4500 | 6000 | 3000
ภาคพื้นดิน และภาพถ่ายทางอากาศ
2) รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ | หมุด | 30000 | … | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
3) ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบ | ระวาง | 1000 | … | 250 | 250 | 250 | 250
ยู ที เอ็ม
ตารางแผนปฎิบัติงานตามแผนงาน/ งาน/ โครงการ กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
แผนงาน/งาน/โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
1.2 งานจัดทำมาตรฐานและพิจารณา | เรื่อง | 2600 | …. | 650/ | 650/ | 650/ | 650/ | สำนักมาตรฐาน
การออกหนังสือแสดงสิทธิฯ |  |  |  | .... | .... | .... | .... | การออกหนังสือ
1) พิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดิน | เรื่อง | 1400 | …. | 350 | 350 | 350 | 350 | สำคัญ
2) พิจารณาเรื่องการออกหนังสือสำคัญ | เรื่อง | 1200 | …. | 300 | 300 | 300 | 300
รับรองการทำประโยชน์
1.3 โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน | แปลง | 150000 | .... | 8,845 / | 53,070 / | 53,070 / | 35,015 / | สำนักมาตรฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 |  |  |  | .... | .... | .... | .... | การออกหนังสือ
1) การออกโฉนดที่ดินแบบเดินสำรวจ | แปลง | 148080 | …. | .... | .... | .... | .... | สำคัญ
ออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน
ทั้งตำบล
2) การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น | แปลง | 1920 | …. | .... | .... | .... | ....
3) การแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน | แปลง | …. | …. | .... | .... | .... | ....

## Gantt chart (แบบ1) (hidden)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (แจกแจงตามรายเดือน Gantt chart)
โครงการ(เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน)
งาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | ปริมาณ |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
1. โครงการ(เดินสำรวจ)ออกโฉนดที่ดิน |  |  | ….
1.1 เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน | แปลง | 150000
1) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขต | แปลง | 148080
ที่ดินทั้งตำบล
2) ออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น | แปลง | 1920
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (แจกแจงตามรายเดือน Gantt chart)
งานจัดทำมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
งาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | ปริมาณ |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
2. งานจัดทำมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิ |  |  | ….
ในที่ดิน
2.1 พิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดิน | เรื่อง | 1400
2.2 พิจารณาเรื่องการออกหนังสือสำคัญ | เรื่อง | 1200
รับรองการทำประโยชน์
2.3 พัฒนามาตรฐานการออกหนังสือ | เรื่อง | ...
แสดงสิทธิในที่ดิน
2.4 ตอบข้อร้องเรียนผ่านระบบ Internet | ครั้ง | 180
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (แจกแจงตามรายเดือน Gantt chart)
งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
งาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | ปริมาณ |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
3. งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000 | 223691200
ระบบดิจิทัล
3.1 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน | ระวาง | 15000
และภาพถ่ายทางอากาศ
3.2 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ | หมุด | 30000
3.3 ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบ ยู ที เอ็ม | ระวาง | 1000

## Gantt chart (แบบ 2) (hidden)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (แจกแจงตามรายเดือน Gantt chart)
โครงการ(เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน)
งาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | ปริมาณ |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
1. โครงการ(เดินสำรวจ)ออกโฉนดที่ดิน |  |  | 632499100
1.1 เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน | แปลง | 150000
1) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขต | แปลง | 148080
ที่ดินทั้งตำบล
2) ออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น | แปลง | 1920
1.2 จัดทำมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
1) พิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดิน | เรื่อง | 1400
2) พิจารณาเรื่องการออกหนังสือสำคัญ | เรื่อง | 1200
รับรองการทำประโยชน์
3) พัฒนามาตรฐานการออกหนังสือ | เรื่อง | ...
แสดงสิทธิในที่ดิน
4) ตอบข้อร้องเรียนผ่านระบบ Internet | ครั้ง | 180
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (แจกแจงตามรายเดือน Gantt chart)
งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล
งาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | ปริมาณ |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
2. งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000 | 223691200
ระบบดิจิทัล
2.1 สร้างและให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน | ระวาง | 15000
และภาพถ่ายทางอากาศ
2.2 รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ | หมุด | 30000
2.3 ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบ ยู ที เอ็ม | ระวาง | 1000

## ฉบับแก้ไข2 (hidden)
ตารางแผนปฎิบัติการตามแผนงาน/ งาน/ โครงการ กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
แผนงาน/งาน/โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
1. แผนงานเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน |  |  | 856190300 | 169611600 | 230349700 | 264933400 | 191295600
1.1 งานจัดทำและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 15000 | 223691200 | 1,500/ | 4,500/ | 6,000/ | 3,000/ | สำนักเทคโนโลยี
ระบบดิจิทัล |  |  |  | 35500500 | 56728500 | 85344500 | 46117700 | ทำแผนที่
1) สร้างและให้บริการระวางแผนที่ | ระวาง | 14000 | … | 2000 | 5000 | 5000 | 2000
ภาคพื้นดิน และภาพถ่ายทางอากาศ
2) ปรับปรุงระวางแผนที่ให้เป็นระบบ | ระวาง | 1000 | … | - | - | - | 1000
ยู ที เอ็ม
3) รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ | หมุด | 8000 | … | 1000 | 2500 | 2500 | 2000
4) เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่าย | ชุด | 3360 | 2327000 | 840 | 840 | 840 | 840 | สำนักเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต | [7 empty] | สารสนเทศ
ตารางแผนปฎิบัติการตามแผนงาน/ งาน/ โครงการ กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
แผนงาน/งาน/โครงการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
1.2 งานจัดทำมาตรฐานและพิจารณา | เรื่อง | 2600 | 20521080 | 650/ | 650/ | 650/ | 650/ | สำนักมาตรฐาน
การออกหนังสือแสดงสิทธิฯ |  |  |  | 5197770 | 5077770 | 5077770 | 5167770 | การออกหนังสือ
1) พิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดิน | เรื่อง | 1400 |  | 350 | 350 | 350 | 350 | สำคัญ
2) พิจารณาเรื่องการออกหนังสือสำคัญ | เรื่อง | 1200 |  | 300 | 300 | 300 | 300
รับรองการทำประโยชน์
1.3 โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน | แปลง | 150000 | 611978020 | 17,680 / | 53,040 / | 53,040 / | 26,240/ | สำนักมาตรฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 |  |  |  | 128913293 | 168543445 | 174511106 | 140010176 | การออกหนังสือ
1) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน | แปลง | 148080 |  | 17440 | 52320 | 52320 | 26000 | สำคัญ
และสอบเขตที่ดินทั้งตำบล
2) การออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น | แปลง | 1920 |  | 240 | 720 | 720 | 240
3) การแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน | แปลง | 120000 |  | - | 26400 | 36000 | 57600

## 2.1
ตารางแผนปฎิบัติการตามโครงการ/ งาน/ กิจกรรม กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
โครงการ : เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
โครงการ /งาน / กิจกรรม |  |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ
|  |  | หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (ล้านบาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.60 -ธ.ค.60 | ม.ค.61-มี.ค.61 | เม.ย.61-มิ.ย.61 | ก.ค.61-ก.ย.61
1 | เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ |  | แปลง | 15000 | 64.6675 | 3200 | 4800 | 5250 | 1750 | สนส.
| 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |  |  |  | (24.6280) | (25.9394) | (7.2904) | (6.8097)
2 | เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่ |  | แปลง | 80000 | 458.9432 | 10000 | 30000 | 30000 | 10000 | สนส.
| รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน |  |  |  |  | (131.2020) | (145.0631) | (96.8328) | (85.8453)
| ∙ | เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่ รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | แปลง | 80000 |  | 10000 | 30000 | 30000 | 10000
| ∙ | แจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน | แปลง | ................. |  | ...................... | ...................... | ...................... | ......................
3 | จัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการออก |  | ระวาง | 10000 | 119.48 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | กทผ.
| โฉนดที่ดิน |  |  |  |  | (36.8827) | (37.7541) | (22.7240) | (22.1192)
| ∙ | การจัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับ การออกโฉนดที่ดิน | ระวาง | 10000 |  | 1500 | 2500 | 3000 | 3000
| ∙ | รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ | หมุด | ............... |  | ...................... | ...................... | ...................... | ......................
| ∙ | อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ | เรื่อง | ............... |  | ...................... | ...................... | ...................... | ......................
| ∙ | ปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่ดิน และแผนที่ รูปแปลงที่ดิน โครงการศูนย์ฯ | แปลง | ............... |  | ...................... | ...................... | ...................... | ......................
*ข้อมูลอ้างอิงตาม สงป.

## ตารางแผน แบบ 2 หน้า (hidden)
ตารางแผนปฎิบัติการตามโครงการ/ งาน/ กิจกรรม กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ผลผลิต : สิทธิในที่ดินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการคุ้มครอง
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
โครงการ /งาน / กิจกรรม |  |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
|  |  | หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
[6 empty] | ต.ค.58 -ธ.ค.58 | ม.ค.59-มี.ค.59 | เม.ย.59-มิ.ย.59 | ก.ค.59-ก.ย.59
1 | เดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิ |  | แปลง | 4000 | 19714500 | 500 | 1500 | 1500 | 500 | สนส.
ในที่ดินในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ
บูโด - สุไหงปาดี
2 | เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดิน |  | แปลง | 100000 | 460486300 | 12500 | 37500 | 37500 | 12500 | สนส.
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
| ∙ | เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดิน | แปลง
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
| ∙ | แจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน | แปลง
3 | บริหารจัดการคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง |  | แปลง | 18600 | 2824100 | 40000 | 30600 | 30600 | - | สนส.
การทำประโยชน์จากหลักฐาน ส.ค.1
4 | จัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับการ |  | ระวาง | 10000 | 134725300 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | กทผ.
ออกโฉนดที่ดิน
| ∙ | การจัดทำและให้บริการระวางแผนที่สำหรับ | ระวาง
การออกโฉนดที่ดิน
| ∙ | รังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ | หมุด
| ∙ | อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ | เรื่อง
| ∙ | รังวัดภาพถ่ายทางอากาศ | ระวาง
| ∙ | เชื่อมโยงฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ฐานข้อมูล | ร้อยละ
ทะเบียนที่ดิน และฐานข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ
5 | จัดทำมาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิ |  | เรื่อง | [6 empty] | สนส.
ในที่ดิน

## หลักการเหตุผล (โครงการ) (hidden)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ | 1. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน
3. กองแผนงาน
หลักการและเหตุผล | สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล ด้านการบริหารจัดการ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดแบ่งประเภทที่ดิน
ให้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารจัดการในระดับประเทศและนโยบายการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนการกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นเพิ่ม
ขีดความสามารถ และความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พึ่งพาตนเองโดยการปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มอำนาจท้องถิ่น ในการจัดเก็บรายได้
จากภาษีและค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอร่าง
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในระบบกระบวน
การจัดเก็บภาษี การนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยระบบ
ข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ภาพรวมของประเทศ
แต่ในปัจจุบันระบบงานข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีการจัดเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และยังไม่ได้จัดเก็บในระบบดิจิตอล ประกอบกับระบบแผนที่ ที่มีอยู่ยังมีความ
หลากหลายทั้งที่มา ของการจัดทำและมาตราส่วน ปัจจุบันกรมที่ดินได้จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติขึ้นเป็นการภายใน รองรับภารกิจงานได้ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ พ.ศ.2550
และได้เริ่มนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการรองรับ
สิทธิการถือครองที่ดินให้กับประชาชนไปบ้างแล้ว แต่ระบบข้อมูลแผนที่รูปแปลง
ที่ดินส่วนใหญ่ยังคงเก็บในรูปของกระดาษ การนำไปใช้ประโยชน์จึงมีข้อจำกัด
ดังนั้น เพื่อให้มีระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์การพัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการดำเนินการนำร่องโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและ
แผนที่แห่งชาติระยะที่ 1 ขึ้น โดยทดลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
และพื้นที่ที่มีระบบฐานข้อมูลแผนที่แล้วบางส่วน
แผนงานในการจัดสรรงบประมาณ
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าประสงค์ | รัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้บริการในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)
และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆ
กลยุทธ์ | พัฒนาข้อมูลระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินของทุกหน่วยงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
โครงการ | ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
งบประมาณที่ได้รับ | 192,390,000 บาท
งบบุคลากร 0 บาท
งบดำเนินงาน 0 บาท
งบลงทุน 0 บาท
รายจ่ายอื่น 192,390,000 บาท
กิจกรรมหลัก | การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
งบประมาณที่ได้รับ | 192,390,000 บาท
งบบุคลากร 0 บาท
งบดำเนินงาน 0 บาท
งบลงทุน 0 บาท
รายจ่ายอื่น 192,390,000 บาท
พื้นที่ดำเนินการ | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทูมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ฉะเชิงเทรา
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ | 1. ด้านความมั่นคงของรัฐ ช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างความเชื่อมั่น
ในด้านการคุ้มครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นปัจจัยพื้นฐานใน
การดำรงชีวิตของประชาชน
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน การจัดที่ดินทำกิน
การส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้
ตรวจสอบและจัดทำแผนการดำเนินงาน และช่วยในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
การอยู่อาศัย การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ และการดำเนินงานสร้างสภาพ
แวดล้อมที่น่าอยู่ในสังคมเมือง รวมทั้งการจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม
3. ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการปรับปรุงระบบภาษี และการจัด
เก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ช่วยในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านการเกษตรโดยการกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร
ทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ ช่วยในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใหม่ในเชิงกลุ่ม
พื้นที่ที่มีศักยภาพ ช่วยในการขยายบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตของประชาชน ตลอดจนช่วยในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
และการเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้า และบริการ
ทั้งพื้นที่ชนบท และเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยในการดำเนินงานอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน และป่าไม้ การป้องกันและปราบปรามบุกรุกทำลายป่า ตลอดจน
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน สนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุง
ให้บริการประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปรับรูปแบบระบบงาน
ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้
รวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
การติดตามประเมินผล | 1. กำหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และประมวลสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
เป็นรายไตรมาส เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนด เสนอ
ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. วิเคราะห์ สรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ถึงความสัมฤทธิ์ผลของงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ นำผลไปใช้
ในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เหมาะสม

## หลักการเหตุผล (โครงการ) (2) (hidden)
โครงการ | ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
เป้าประสงค์ | รัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้บริการในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)
และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ | 1. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน
3. กองแผนงาน
วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อจัดระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ให้เป็นมาตรฐาน
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย | 1. รัฐมีฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
4,000,000 แปลง
2. ความครบถ้วนถูกต้องข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
3. ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100
4. ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ 100
งบประมาณที่ได้รับ | 192,390,000 บาท
งบบุคลากร 0 บาท
งบดำเนินงาน 0 บาท
งบลงทุน 0 บาท
รายจ่ายอื่น 192,390,000 บาท
กิจกรรมหลัก | การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
งบประมาณที่ได้รับ | 192,390,000 บาท
งบบุคลากร 0 บาท
งบดำเนินงาน 0 บาท
งบลงทุน 0 บาท
รายจ่ายอื่น 192,390,000 บาท
พื้นที่ดำเนินการ | กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทูมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ฉะเชิงเทรา
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ | 1. ด้านความมั่นคงของรัฐ ช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างความเชื่อมั่น
ในด้านการคุ้มครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นปัจจัยพื้นฐานใน
การดำรงชีวิตของประชาชน
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน การจัดที่ดินทำกิน
การส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้
ตรวจสอบและจัดทำแผนการดำเนินงาน และช่วยในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
การอยู่อาศัย การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ และการดำเนินงานสร้างสภาพ
แวดล้อมที่น่าอยู่ในสังคมเมือง รวมทั้งการจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐานอย่าง
เหมาะสม
3. ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการปรับปรุงระบบภาษี และการจัด
เก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ช่วยในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านการเกษตรโดยการกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อผลิตและการจัดการสินค้า
เกษตรทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ ช่วยในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใหม่
ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ ช่วยในการขยายบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ตลอดจนช่วยในการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งและการเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน
และบริการ ทั้งพื้นที่ชนบทและเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยในการดำเนินงานอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน และป่าไม้ การป้องกันและปราบปรามบุกรุกทำลายป่า ตลอดจน
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน สนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุง
ให้บริการประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปรับรูปแบบระบบ
งานให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นให้พึ่งตนเองได้
รวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์ของราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
การติดตามประเมินผล | 1. กำหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และประมวลสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
เป็นรายไตรมาส เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนด เสนอ
ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. วิเคราะห์ สรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ถึงความสัมฤทธิ์ผลของงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ นำผลไปใช้
ในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เหมาะสม

## แผนปฏิบัติการหน้า 1 - 3 (โครงก) (hidden)
โครงการ : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
กิจกรรมหลัก : การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน
3. กองแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
โครงการ ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ |  |  | 192390000 | 59010156 | 63696593 | 32309403 | 37373848 | 1. สำนักเทคโนโลยี
แห่งชาติ | [7 empty] | ทำแผนที่
2. ศูนย์ส่งเสริมประ
สิทธิภาพกรมที่ดิน
3. กองแผนงาน
กิจกรรมหลัก
การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ | แปลง | 4000000 | 192390000 | 500,000/ | 1,000,000/ | 1,000,000/ | 1,500,000/ | ศูนย์ข้อมูลแผนที่
|  |  |  | 59010156 | 63696593 | 32309403 | 37373848 | รูปแปลงที่ดิน
กิจกรรมย่อย | [7 empty] | แห่งชาติ
1. การ Scan เอกสารสิทธิ | แปลง | 3000000 |  | 300000 | 1000000 | 1000000 | 700000
2. การตรวจ/แก้ไขข้อมูลทะเบียนที่ดิน | แปลง | 4000000 |  | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1500000
3. การตรวจ/แก้ไข ข้อมูลรูปแปลง | แปลง | 3524000 |  | 500000 | 850000 | 850000 | 1324000
4. การนำเข้าข้อมูลรูปแปลง | แปลง | 476000 |  | - | 150000 | 150000 | 176000

## แผนปฏิบัติการหน้า 1 - 3 (โค (2) (hidden)
โครงการ : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
กิจกรรมหลัก : การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
แผนปฏิบัติการ (แจกแจงตามรายไตรมาส)
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
โครงการ ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ |  |  | 192390000 | 59010156 | 63696593 | 32309403 | 37373848 | 1. สำนักเทคโนโลยี
แห่งชาติ | [7 empty] | ทำแผนที่
2. ศูนย์ส่งเสริมประ
สิทธิภาพกรมที่ดิน
3. กองแผนงาน
กิจกรรมหลัก
การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ | แปลง | 4000000 | 192390000 | 500,000/ | 1,000,000/ | 1,000,000/ | 1,500,000/ | ศูนย์ข้อมูลแผนที่
|  |  |  | 59010156 | 63696593 | 32309403 | 37373848 | รูปแปลงที่ดิน
1. การ Scan เอกสารสิทธิ | แปลง | 3000000 |  | 300000 | 1000000 | 1000000 | 700000 | แห่งชาติ
2. การตรวจ/แก้ไขข้อมูลทะเบียนที่ดิน | แปลง | 4000000 |  | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1500000
3. การตรวจ/แก้ไข ข้อมูลรูปแปลง | แปลง | 3524000 |  | 500000 | 850000 | 850000 | 1324000
4. การนำเข้าข้อมูลรูปแปลง | แปลง | 476000 |  | - | 150000 | 150000 | 176000

## Ganttchart (hidden)
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
โครงการ : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
กิจกรรมหลัก : การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน
3. กองแผนงาน
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | จำนวน |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ | แปลง | 4000000
กิจกรรมย่อย
1. การ Scan เอกสารสิทธิ | แปลง | 3000000
2. การตรวจ/แก้ไขข้อมูลทะเบียนที่ดิน | แปลง | 4000000
3. การตรวจ/แก้ไข ข้อมูลรูปแปลง | แปลง | 3524000
4. การนำเข้าข้อมูลรูปแปลง | แปลง | 476000

## หลักการเหตุผล (โครงการ) (3) (hidden)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
เป้าประสงค์ | รัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้บริการในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)
และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆ
แผนงาน | 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ ประกอบด้วย 1 โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ | 1. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
2. ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
3. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์แผนงาน | 1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่
ตัวชี้วัด | 1. รัฐมีฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
สนับสนุนการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
2. ความครบถ้วนถูกต้องข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
3. ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100
4. ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ 100
งาน/โครงการ | 2.1 โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อจัดระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) ให้เป็นมาตรฐาน
สำหรับนำไปจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความชัดเจน สนับสนุน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการจัดเก็บภาษีและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่
ระหว่างกรมที่ดินกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรองรับการดำเนินงานตามนโยบาย
เป้าหมาย | รัฐมีฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
4,000,000 แปลง
กิจกรรม | จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้อยู่ในระบบภูมิสารสนเทศ
พื้นที่ดำเนินการ | 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา
งบประมาณที่ได้รับ | 192,390,000 บาท
งบบุคลากร 0 บาท
งบดำเนินงาน 0 บาท
งบลงทุน 0 บาท
งบรายจ่ายอื่น 192,390,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | 1. สนับสนุนการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
3. สนับสนุนฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบงานต่างๆ เช่น การสาธารณูปโภค
การคมนาคมขนส่ง การเกษตร โดยมีข้อมูลเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนข้อมูลในการกำหนดเขตการปกครองของราชการบริหารส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมถึงส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้องตามพื้นที่
การติดตามประเมินผล | 1. กำหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และประมวลสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
เป็นรายไตรมาส เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนด เสนอ
ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. วิเคราะห์ สรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ถึงความสัมฤทธิ์ผลของงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ นำผลไปใช้
ในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เหมาะสม

## แผนปฏิบัติการหน้า 1 - 3 (โค (3) (hidden)
ตารางแผนปฎิบัติงานตามแผนงาน/ งาน/ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
2. แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดิน
และแผนที่
2.1 โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ |  |  | 192390000 | 59010200 | 63696600 | 32309400 | 37373800 | 1. สำนักเทคโนโลยี
แห่งชาติ | [7 empty] | ทำแผนที่
1) จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ | แปลง | 4000000 | 192390000 | 500,000/ | 1,000,000/ | 1,000,000/ | 1,500,000/ | 2. ศูนย์ข้อมูลแผนที่
รูปแปลงที่ดินให้อยู่ในระบบ |  |  |  | 59010200 | 63696600 | 32309400 | 37373800 | รูปแปลงที่ดิน
ภูมิสารสนเทศ | [7 empty] | แห่งชาติ
- ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลแผนที่ | แปลง | 4000000 |  | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 3. สำนักเทคโนโลยี
รูปแปลงที่ดิน | [7 empty] | สารสนเทศ

## หลักการเหตุผล (โครงการ) (4) (hidden)
2. แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ ประกอบด้วย 1 โครงการ คือ
โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ | 1. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่
2. ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
3. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์แผนงาน | 1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่
ตัวชี้วัด | 1. รัฐมีฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
สนับสนุนการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
2. ความครบถ้วนถูกต้องข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
3. ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100
4. ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ 100
งาน/โครงการ | 2.1 โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อจัดระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) ให้เป็นมาตรฐาน
สำหรับนำไปจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความชัดเจน สนับสนุน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการจัดเก็บภาษีและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่
ระหว่างกรมที่ดินกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรองรับการดำเนินงานตามนโยบาย
เป้าหมาย | รัฐมีฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
4,000,000 แปลง
กิจกรรม | จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้อยู่ในระบบภูมิสารสนเทศ
พื้นที่ดำเนินการ | 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา
งบประมาณที่ได้รับ | 192,390,000 บาท
งบบุคลากร 0 บาท
งบดำเนินงาน 0 บาท
งบลงทุน 0 บาท
งบรายจ่ายอื่น 192,390,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | 1. สนับสนุนการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
3. สนับสนุนฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบงานต่างๆ เช่น การสาธารณูปโภค
การคมนาคมขนส่ง การเกษตร โดยมีข้อมูลเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนข้อมูลในการกำหนดเขตการปกครองของราชการบริหารส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมถึงส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้องตามพื้นที่
การติดตามประเมินผล | 1. กำหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงิน และประมวลสรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
เป็นรายไตรมาส เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนด เสนอ
ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. วิเคราะห์ สรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ถึงความสัมฤทธิ์ผลของงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ นำผลไปใช้
ในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เหมาะสม

## แผนปฏิบัติการหน้า 1 - 3 (โค (4) (hidden)
ตารางแผนปฎิบัติงานตามแผนงาน/ งาน/ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อสนับสนุนการวางระบบการถือครองที่ดิน
โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | แผนงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | หน่วยงาน
| หน่วยนับ | ปริมาณงาน | (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.53-ธ.ค.53 | ม.ค.54-มี.ค.54 | เม.ย.54-มิ.ย.54 | ก.ค.54-ก.ย.54
2. แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดิน
และแผนที่
2.1 โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ |  |  | 192390000 | 59010200 | 63696600 | 32309400 | 37373800 | 1. สำนักเทคโนโลยี
แห่งชาติ | [7 empty] | ทำแผนที่
1) จัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ | แปลง | 4000000 | 192390000 | 500,000/ | 1,000,000/ | 1,000,000/ | 1,500,000/ | 2. ศูนย์ข้อมูลแผนที่
รูปแปลงที่ดินให้อยู่ในระบบ |  |  |  | 59010200 | 63696600 | 32309400 | 37373800 | รูปแปลงที่ดิน
ภูมิสารสนเทศ | [7 empty] | แห่งชาติ
- ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลแผนที่ | [7 empty] | 3. สำนักเทคโนโลยี
รูปแปลงที่ดิน | [7 empty] | สารสนเทศ

## Ganttchart (2) (hidden)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (แจกแจงตามรายเดือน Gantt chart)
กิจกรรมหลัก : การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | จำนวน |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ | แปลง | 4000000 | 192390000
แห่งชาติ
1. การ Scan เอกสารสิทธิ | แปลง | 3000000
2. การตรวจ/แก้ไขข้อมูลทะเบียนที่ดิน | แปลง | 4000000
3. การตรวจ/แก้ไข ข้อมูลรูปแปลง | แปลง | 3524000
4. การนำเข้าข้อมูลรูปแปลง | แปลง | 476000

## Ganttchart (3) (hidden)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (แจกแจงตามรายเดือน Gantt chart)
งานจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้อยู่ในระบบภูมิสารสนเทศ
งาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ
| หน่วยนับ | จำนวน |  | ต.ค.53 | พ.ย.53 | ธ.ค.53 | ม.ค.54 | ก.พ.54 | มี.ค.54 | เม.ย.54 | พ.ค.54 | มิ.ย.54 | ก.ค.54 | ส.ค.54 | ก.ย.54
1. งานจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ | แปลง | 4000000 | 192390000
รูปแปลงที่ดินให้อยู่ในระบบ
ภูมิสารสนเทศ
1.1 ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลแผนที่ | แปลง | 4000000
รูปแปลงที่ดินในระบบ
ภูมิสารสนเทศ