## 1 ตัวอย่างการกรอกแบบ
แบบ ปคส01 กผ 66
ตัวอย่าง
แบบ การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนัก/กอง...........สำนักจัดการที่ดินของรัฐ..............................(1)
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน (2) ย.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล
โครงการ (3) รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
วัตถุประสงค์ (4) 1. เพื่อให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้ร่วมกันมีแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ฯ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (5) แปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน 300 แปลง 20,000 ไร่
กิจกรรม | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ด้าน/ประเภท |  |  | การประเมินความเสี่ยง |  | มาตรการการควบคุม |  | การวิเคราะห์/จัดลำดับ
| (เหตุการณ์) | (สาเหตุ) | ด้าน | ประเภท | ธรรมา | โอกาส | ผลกระทบ | การควบคุม | ระดับ | ระดับ | ลำดับ
|  |  | ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ภิบาล | (L) | (I) | ณ ปัจจุบัน | ผลการควบคุม | (L) x(I) | ความเสี่ยง
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
1. รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือ | S 1 ข้อมูลแปลงที่ดินตามแผนงาน | S.1.1 แปลงที่ดินที่ดำเนินการออก | 01 | S | G01 / | 3 | 4 | - มีการคัดแปลงรายชื่อฯ ส่ง | ปานกลาง | 12
สำคัญสำหรับที่หลวง | ไม่สามารถดำเนินการได้ | น.ส.ล.แล้ว อยู่ในเขตป่าและอยู่ในที่ที่มี |  |  | G04 / |  |  | ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดในท้องที่ |  | (สูง)
|  | หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน |  |  | G05 |  |  | ตรวจสอบฯ
| S.2 ที่ดินแปลงใหญ่รังวัดไม่เสร็จ | S2.1 การวางแผนยังขาดความชัดเจน | 01 /03 | S | G01 / | 3 | 2 | 1.2.1 กรณีที่ดินแปลงใหญ่จะต้อง | น้อย | 6 | 1111
| ตามระยะเวลาโครงการสิ้นสุด |  |  |  | G02 / |  |  | ประสานกับสำนักงานที่ดินพื้นที่ ฯ |  | (ปานกลาง)
[5 empty] | G04 / |  |  | เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการประมาณ
การวันทำการรังวัด อัตรากำลังและ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
| O1……………………………………….. | O1.1 ......................................... | 03 | O | G02 /G04 | 1 | 1 | .......................................... | .................... | 1 | 4
[10 empty] | (ต่ำ) | 1111
O…………………………………………………
2 ควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ | F…………………………………………….. | .F .............................................. | ………….. | F | ……………… | 2 | 1 | .......................................... | .................... | 2 | 3
(ต่ำ)
| C……………………………………….. | C………………………………………………… | ………….. | C | ……………… | ………….. | ………….. | .......................................... | ………….. | ………….. | …………..
หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 ในช่องที่ 17 สำนัก /กอง จะต้องนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
1
2

## 1.1.แบบประเมิน
แบบ ปคส01 กผ 66
แบบ การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนัก/กอง.........................................(1)
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน (2) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการ (3) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ (4) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (5) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรม | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ด้าน/ประเภท |  |  | การประเมินความเสี่ยง |  | มาตรการการควบคุม |  | การวิเคราะห์/จัดลำดับ
| (เหตุการณ์) | (สาเหตุ) | ด้าน | ประเภท | ธรรมา | โอกาส | ผลกระทบ | การควบคุม | ระดับ | ระดับ | ลำดับ
|  |  | ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ภิบาล | (L) | (I) | ที่มีอยู่ในปัจจุบัน | ผลการควบคุม | (L) x(I) | ความเสี่ยง
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
1. | 1.1
1.2
ฯลฯ
2. | 2.1
2.2
ฯลฯ

## 2.คำอธิบาย
คำอธิบาย
การกรอกข้อมูลลงในแบบ การระบุและประเมินความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
ช่องที่ 1 | ระบุชื่อสำนัก /กอง ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่นำมาประเมินความเสี่ยง
ช่องที่ 2 | ระบุประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ที่โครงการ ในช่องที่ 3 มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 |  | พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านที่ดินและแผนที่ให้มีศักยภาพ
รองรับการพัฒนาประเทศและการบริการในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการที่ทันสมัย
และส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเลิศในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
ช่องที่ 3 | ระบุชื่อโครงการ ที่จะนำมาประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานการประเมิน
การควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
ช่องที่ 4 | ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการที่กำหนดไว้ในช่องที่ 3
ช่องที่ 5 | ระบุชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในช่องที่ 3
ช่องที่ 6 | ระบุชื่อกิจกรรมภายใต้โครงการที่กำหนดไว้ในช่องที่ 3
ช่องที่ 7 | ระบุความเสี่ยง หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้การดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของท่านและองค์กร
กรมที่ดิน
ช่องที่ 8 | ระบุปัจจัยเสี่ยง หรือ สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือ ความเสี่ยง (เหตุการณ์) ในช่องที่ 7
ช่องที่ 9 | ระบุด้านความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงจากช่องที่ 7 ว่าเป็นความเสี่ยงด้านใด
โดยด้านความเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
| ความเสี่ยงระดับกรม (Department Risk : DepR) |  |  |  | (รหัส 01)
| ความเสี่ยงระดับโครงสร้าง (Division Risk : DivR) |  |  |  | (รหัส 02)
| ความเสี่ยงระดับบุคคล (Individual Risk : IndR) |  |  |  | (รหัส 03)
ช่องที่ 10 | ระบุประเภทความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงจากช่องที่ 7 ว่าเป็นความเสี่ยงประเภทใด
ซึ่งประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น
1) ด้านกลยุทธ์ : Strategic Risk (S) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกำหนด แผนกลยุทธ์
แผนดำเนินงาน และนำแผนไปปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลต่อการบรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน
2) ด้านปฏิบัติงาน : Operational Risk (O) คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดจากความเสียหาย
อันเนื่องมาจากการขาดความควบคุมโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน
ระบบงานต่าง ๆ บุคลากรที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์การ
-2-
3) ด้านการเงิน : Finanical RISK (F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การบริหารงบประมาณ
ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับการดำเนินการ
4) ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ : Compliance Risk (C) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น
ช่องที่ 11 | ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ 10
ประการ ดังนี้
ด้านธรรมาภิบาล (G01-G10)
G01 | หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : |  |  | ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ รวมถึง
สามารถเทียงเคียงกับกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มี
ภารกิจคล้ายคลึงกัน
|  |  | : | มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน
|  |  | : | มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
|  |  | : | มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
G02 | หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : |  |  | มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด คุ้มค่าการลงทุน เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
|  |  | : | ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และลดภาระค่าใช้จ่าย
G03 | หลักการตอบสนอง |  | : | สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลา
| (Responsiveness) |  |  | ที่กำหนดสร้างความเชื่อมั่น ตอบสนองตามความคาดหวัง
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม
G04 | หลักภาระรับผิดชอบ |  | : | แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
| (Accountability) |  |  | ผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ
|  |  | : | มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้น
G05 | หลักความโปร่งใส |  | : | มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้
| (Transparency) |  |  | ให้ประชาชนได้รับทราบ
|  |  | : | ประชาชนสามารถรู้ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
-3-
G06 | หลักการมีส่วนร่วม |  | : | การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาชน
| (Participation) |  |  | มีส่วนร่วม ในการรับรู้ เรียนรู้ และทำเข้าใจ
|  |  | : | ร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา/ประเด็นสำคัญ
ที่เกี่ยวข้อง
|  |  | : | ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวน
การตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
G07 | หลักการกระจายอำนาจ |  | : | มีการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
| (Decentralization) |  |  | และภารกิจให้แก่หน่วยงานย่อยในสังกัด
เพื่อดำเนินการแทน
|  |  | : | มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|  |  | : | มีการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อผลการดำเนนิการที่ดีของหน่วยงาน
G08 | หลักนิติธรรม |  | : | สามารถใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
| (Rule of Law) |  |  | ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
G09 | หลักความเสมอภาค |  | : | สามารถปฏิบัติและให้บริการได้อย่างเท่าเทียมและ
| (Equity) |  |  | ต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม
G10 | หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ |  | : | มีกระบวนการหรือสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายใน
| (Consensus Oriented) |  |  | กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลง
ที่เกิดจากกระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้าน
ที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ
-4-
การประเมินความสี่ยง ขอให้ระบุโอกาสที่เกิด ในช่องที่ 12 และผลกระทบในช่องที่ 13
โดยขอให้ท่านระบุค่าคะแนนในช่องที่ 12 และ 13 โดย
ช่องที่ 12 | โอกาสที่เกิด (L) |  | : | พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
| (Likelihood) |  |  | ว่ามีโอกาสและความถึ่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด
ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
ช่องที่ 13 | ผลกระทบ (I) |  | : | พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มี
| (Impact) |  |  | ผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่า มีระดับความรุนแรง
หรือ มีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์การประเมิน
ที่กำหนด
มาตรการการควบคุม ช่องที่ 14 และ 15
โดยขอให้ท่านพิจารณาว่า ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) มีมาตรการหรือแนวทางอย่างไรในการควบคุมความเสี่ยง
ที่มีอยู่และอยู่ในเกณฑ์ระดับใด (ระดับดี ปานกลาง น้อย)
ช่องที่ 14 | การควบคุมที่มีอยู่ |  | : | พิจารณาว่าความเสี่ยง (ช่องที่ 7) และ ปัจจัยเสี่ยง
(ช่องที่8) ว่ามีมาตรการหรือแนวทางฯ อย่างไร
ช่องที่ 15 | ระดับผลการควบคุม |  | : | พิจารณาจากช่องที่ 14 ว่ามาตรการหรือแนวทางนั้น
ท่านสามารถควบคุมอยู่ในเกณฑ์ระดับใด
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ช่องที่ 16 และ 17
ช่องที่ 16 | ระดับความเสี่ยง |  | : | นำผลการพิจารณาจากช่องที่ 12 x ช่องที่ 13
(Lx I)
ช่องที่17 | ลำดับความเสี่ยง |  | : | ให้นำผลจากช่องที่ 16 มาจัดเรียงลำดับความเสี่ยง
เพื่อที่จะนำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก สูง และ
ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
| ผู้ประสาน : นางสาวอัจฉรา อุ่นใจ |  |  | โทร. 02 141 5653
|  | นางอนุธิดา พูนยิ้ม |  | โทร. 02 141 5654
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

## 3. เกณฑ์ประเมิน
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
1. การประเมินความเสี่ยง : เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้
มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา 2 ประการ คือ
1. โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง
2. ผลกระทบ (Impact) ที่อาจจะเกิด คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์การ ทั้งด้านการเงิน
และด้านที่ไม่ใช่การเงิน
ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับ
ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้
2. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง : เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
และระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Degree of Risk) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งพิจารณาโอกาส
ในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับความเสี่ยงของการเกิดความเสี่ยง ดังนี้
2.1.1 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)
| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | เชิงคุณภาพ | เชิงปริมาณ
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง | 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
| 4 | สูง | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง | 1 - 6 เดือนต่อครั้ง
|  |  | หรือบ่อย ๆ | หรือมากกว่า 5 ครั้ง
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดบางครั้ง | 1 ปีต่อครั้ง
| 2 | ต่ำ | อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง | 3 - 5 ปีต่อครั้ง
| 1 | ต่ำมาก | แทบไม่มีโอกาสเกิดเลย | น้อยว่า 2 ปีต่อครั้ง
หรือมีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น
2.2.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact)
| ระดับ | ผลกระทบ | คำอธิบาย
| 5 | สูงมาก | ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขอสำนัก/กองและกรมที่ดินระดับ
สูงมาก (มากกว่า 30%)
| 4 | สูง | ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก /กองและกรมที่ดินระดับสูง (30%)
| 3 | ปานกลาง | ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก /กองและกรมที่ดิน
ระดับปานกลาง (20 %)
| 2 | น้อย | ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและกรมที่ดินระดับน้อย (5 %)
| 1 | น้อยมาก | แทบไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของสำนัก/กองและ
กรมที่ดินระดับน้อยมาก ( น้อยกว่า 5 %)
-2-
3. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง : เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรง
ของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงานหรือองค์การ ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง
ในระดับใด
4. การจัดลำดับความเสี่ยง : เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ที่มีผลต่อกรมที่ดิน เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการตอบสนองในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญ
ให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและกระทบของความเสี่ยงที่จะประเมินได้
(ตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือก
ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก ระดับสูง และปานกลาง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป)
แผนภูมิความเสี่ยง (RISK Profile)
|  | ระดับความเสี่ยง | ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) | เกณฑ์การประเมิน
|  | สูงมาก | 16-25 | อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(มีแผนลดความสี่ยงและประเมิน
ความเสี่ยงซ้ำ)
|  | สูง | 10-15 | อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
(มีแผนลด/ควบคุมความเสี่ยง)
|  | ปานกลาง | 5-9 | อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการ
ควบคุม
(มีมาตรการการติดตามความเสี่ยง)
|  | ต่ำ | 1-4 | อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
(มีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง)

## 4. แผนภูมิ
-3-
แผนภูมิความเสี่ยง (RISK Profile)
| 5 |  | 10-15 |  | 16-25
ผลกระทบของความเสี่ยง | 4
| 3 |  | 5-9 |  | 10-15
| 2 | 1-4
1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง (4 ระดับ)
| ระดับ | ค่าคะแนน | ความเสี่ยง | คำอธิบาย
| 4 | 16-25 | สูงมาก | ไม่สามารถยอมรับได้ มีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ำ
| 3 | 10-15 | สูง | ไม่สามารถยอมรับได้ มีแผนลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
| 2 | 5-9 | ปานกลาง | ยอมรับความเสี่ยง มีแผนควบคุมความเสี่ยง
| 1 | 1-4 | ต่ำ | ยอมรับความเสี่ยง

## 3 ต.ย.การจัดทำแผน (hidden)
ตัวอย่าง
แบบ ผบส.02 กผ. 65
แผนบริหารความเสี่ยง กรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนัก /กอง..............สำนักจัดการที่ดินของรัฐ.........................................(1)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน |  |  | (2) พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการ |  | (3) รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
วัตถุประสงค์หลัก (4) |  | เพื่อให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้ร่วมกันมีแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ลดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและป้องกัน
การบุกรุกที่ดินของรัฐ ฯ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (5) แปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน 300 แปลง 20,000 ไร่
กิจกรรม | (6) รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
ส่วนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง |  |  |  |  | ระดับความเสี่ยง (12) |  | การจัดการความเสี่ยง |  | ** ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน | ประเภท | ธรรมาภิบาล | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ก่อน | หลัง | กลยุทธ์ที่ใช้ | * กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
[5 empty] | (คะแนน) | (คะแนน)
(7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  |  | (13) | (14) | (15) | (16)
01 | S | G01 / | S 1 ข้อมูลแปลงที่ดิน | S1.1 แปลงที่ดินที่ | 12 | 9 | ยอมรับ | เร่งรัด ติดตามการตรวจสอบ | ข้อมูลแปลงที่ดิน | ธ.ค. 64 - มี.ค.65
|  | G04 / | ตามแผนงานไม่สามารถ | ดำเนินการออก |  |  |  | ข้อมูลแปลงที่ดินดังกล่าวว่า | ที่ได้ดำเนินการ
|  | G05 | ดำเนินการได้ | น.ส.ล. อยู่ในเขตป่า |  |  |  | มีการออกน.ส.ล. | จำนวน.......แปลง
|  |  |  | และอยู่ในที่ที่มีหนังสือ |  |  |  |  | เป็นไปตามแผนงาน
แสดงสิทธิในที่ดิน
หมายเหตุ | * ชื่อกิจกรรมและตัวชี้วัด จะต้องไม่ซ้ำกับกิจกรรมและตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน
นำข้อความจากแบบ ปคส. 01 มาลงในส่วนที่ 1

## 3.1 แบบฟอร์มแผน (hidden)
แบบ ผบส.02 กผ. 66
แผนบริหารความเสี่ยง กรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนัก /กอง.......................................................(1)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน (2) |  |  | .............................................................................................................................................................................................................................................................
โครงการ | (3) | ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์หลัก (4) |  | ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (5) ........................................................................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรม | (6) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง |  |  |  |  | ระดับความเสี่ยง (12) |  | การจัดการความเสี่ยง |  | ** ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้าน | ประเภท | ธรรมาภิบาล | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ก่อน | หลัง | กลยุทธ์ที่ใช้ | * กิจกรรม/แนวทางการจัดการความเสี่ยง
[5 empty] | (คะแนน) | (คะแนน)
(7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  |  | (13) |  | (14) | (15)
** ชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับกิจกรรมและตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน

## คำอธิบาย (hidden)
คำอธิบาย
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
เมื่อท่านดำเนินการระบุและประเมินความเสี่ยงตามแบบ ปคส01 แล้ว และได้ค่าคะแนน
ระดับความเสี่ยง ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง หรือ ปานกลาง ให้นำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ได้จัดลำดับ
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ท่านดำเนินการต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (ช่องที่ 2 -6)
ขอให้ท่านระบุชื่อ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ตามแบบปคส.01)
ส่วนที่ 2 การจัดการความเสี่ยง (ช่องที่ 7-ช่องที่ 15)
ขอให้พิจารณาจากความเสี่ยง ว่าความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น
ส่งผลกระทบในด้านใด
| ช่องที่ 7 | ระบุรหัสของด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
|  | ความเสี่ยงระดับกรม |  | รหัส 01
|  | ความเสี่ยงระดับโครงสร้าง |  | รหัส 02
|  | ความเสี่ยงระดับบุคคล |  | รหัส 03
| ช่องที่ 8 | ระบุรหัสของประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
S : ด้านกลยุทธ์
O : ด้านปฏิบัติงาน
F : ด้านการเงิน
C : ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ
| ช่องที่ 9 | ระบุรหัสความเสี่ยงด้านธรรมาธิบาล
|  | G01 : | หลักประสิทธิผล
|  | G02 : | หลักประสิทธิภาพ
|  | G03 : | หลักการตอบสนอง
|  | G04 : | หลักภาระรับผิดชอบ
|  | G05 : | หลักความโปร่งใส
|  | G06 : | หลักการมีส่วนร่วม
|  | G07 : | หลักการกระจายอำนาจ
|  | G08 : | หลักนิติธรรม
|  | G09 : | หลักความเสมอภาค
|  | G10 : | หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ
| ช่องที่ 10 | นำความเสี่ยง (เหตุการณ์) ตามแบบปคส.01 ในช่องที่ 7 ที่ประเมินและ |  |  | ที่นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
จัดลำดับความเสี่ยงแล้วว่า ความเสี่ยงนั้น อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง หรือปานกลาง
และนำมาจัดทำแผนการความเสี่ยง ให้ระบุลงในช่องที่ 10
| ช่องที่ 11 | นำปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ) ตามแบบปคส.01 ในช่องที่ 8 ที่ประเมินและ
จัดลำดับความเสี่ยงแล้วว่า ความเสี่ยงนั้น อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง หรือ
ปานกลางและนำมาจัดทำแผนการความเสี่ยง ให้ระบุลงในช่องที่ 11
-2-
| ช่องที่ 12 | - นำค่าคะแนนระดับความเสี่ยงที่ถูกประเมินครั้งแรกตามแบบปคส. 01
ในช่องที่ 16 มาใส่ในช่องค่าคะแนน (ก่อน)
- ค่าคะแนนของระดับความเสี่ยง (หลัง) หากได้ดำเนินการตามแผน
จัดการความเสี่ยงแล้ว คาดการว่าระดับคะแนนความเสี่ยง จะอยู่ในเกณฑ์ใด
| ช่องที่ 13 | ระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
| ช่องที่ 14 | ระบุกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง /วิธีการ แนวทางการจัดการความเสียง
เพื่อลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่อง 10
และช่องที่ 11 โดยชื่อกิจกรรมดังกล่าว จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อกิจกรรม
ที่ปรากฎในแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน
| ช่องที่ 15 | ระบุตัววัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย ของการจัดการความเสี่ยง
ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับตัววัดความสำเร็จที่ปรากฎในแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน
| ช่องที่ 16 | ระบุห้วงเวลาในการดำเนินการ
กลยุทธ์ในการควบคุมความเสี่ยง (ช่องที่ 13)
ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก ดังนี้
1. การยอมรับ (Take Risk) : การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่ความเสี่ยงในระดับ
ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงและ
ไม่ดำเนินการใดๆ
2. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) : เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน
หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate Risk) : เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ โครงการที่จะ
นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
4. การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) : เป็นความเสี่ยงที่สามารถ
โอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการ
ในงานบางอย่างแทน (งานรักษาความปลอดภัย) เป็นต้น