รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายระดับจังหวัด

ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560

ณ  ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

1 	นายพินิจ  วรจักร์			เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

2 	นายกฤษฏิพงศ์  อร่ามรุ่งทรัพย์	          	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาวารินชำราบ

3 	นายทองแดง  มงคลแก้ว			แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาพิบูลมังสาหาร

4	นางสุพรทิพย์   โกศัลลวัฒน์		เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาเดชอุดม

5	นายนิพนธ์   เกตุสุวรรณ์               	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาตระการพืชผล

6	นายภูษิต  ณ มหาไชย			เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาม่วงสามสิบ

7	นายณรงค์  สินงาม			เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาเขมราฐ

8 	นางสาวผ่องพรรณ  นาเอก		เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาเขื่องใน

9  	นายอิทธิศักดิ์  ด่านพัฒนะสวัสดิ์		แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาน้ำยืน

10  	นางชลินี  คำหล้า				เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกศรีเมืองใหม่

11	นางศตพร  ธนกรภักดี			หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน

12	นายพัฒนา  พัฒนวัชรกุล			หัวหน้าฝ่ายรังวัด

13	นายธนธัช  จาติกานนท์      		หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาวารินชำราบ

14	นายคัมภีร์  ณ พัทลุง			หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาพิบูลมังสาหาร

15	นายสำเร็จ  จันทร์นาค			หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาเดชอุดม

16	นายนภนต์  มีทรัพย์			หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาตระการพืชผล

17	นายกมลพัฒน์  คำสะอาด			หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาม่วงสามสิบ

18 	นายสมชาย   เกิดศิริ			แทน หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาเขมราฐ

19  	นายสง่า   คำอุด				หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาเขื่องใน

20	นายอิทธิศักดิ์  ด่านพัฒนะสวัสดิ์		รก.หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาน้ำยืน

21	   นายวุฒิวัย  แพรดำ			หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาตระการพืชผล

ส่วนแยกศรีเมืองใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุม	1. นางสาวสุประวีณ์   ไมตรีจิตต์	ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ

2. นายพิสิทธิ์	บุญอินทร์	ผู้กำกับการเดินสำรวจฯ

3. นางธีราภรณ์  แก้วปลา		เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุม	เวลา 15.30 น.

/ระเบียบวาระที่ 1...

ระเบียบวาระที่  ๑	เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน	    	- ตามคำสั่งกรมที่ดิน  ที่ 85/2559 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและเร่งรัดงานรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายและได้วางแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดงานรังวัดเฉพาะราย  โดยกำหนดให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก

ที่มีระยะเวลานัดรังวัดนานคิวนัดรังวัดยาว  มีงานรังวัดที่ยังไม่ถึงวันรังวัดเป็นจำนวนมาก ให้

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก  และหัวหน้าฝ่ายรังวัดร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการนำวิธีนัดรังวัดเป็นกลุ่มมาใช้ในการรังวัด  เพื่อให้ระยะเวลานัดรังวัดลดลง รวมทั้งการบริหารจัดการระยะเวลาการนัดรังวัดภายในจังหวัดเดียวกัน  ให้มีระยะเวลานัดรังวัดใกล้เคียงกัน  โดยการเกลี่ยอัตรากำลังช่างรังวัดภายในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ที่มีระยะเวลานัดรังวัดสั้นไปช่วยสำนักงานที่มีระยะเวลานัดรังวัดยาว  เพื่อให้ระยะเวลานัดรังวัดภายในจังหวัดใกล้เคียงกัน   แต่ปรากฏว่ายังมีสำนักงานที่ดินฯ บางแห่งมีระยะเวลานัดรังวัดนาน  คิวรังวัดยาว และระยะเวลานัดรังวัดของสำนักงานที่ดินฯ ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน มีระยะเวลานัดรังวัดต่างกันและช่างรังวัดมีงานค้างในมือเกินกำหนดตามระเบียบฯ

- กรมที่ดินได้มีหนังสือเวียน ด่วนมาก ที่ มท 0514.3/ว 30870  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง  การเร่งรัดงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารสิทธิที่ดินให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  การดำเนินการตามโครงการสำนักงานที่ดินทั่วไทย    นัดรังวัดฉับไว  ใส่ใจบริการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งกรมที่ดินจะรายงานผลความคืบหน้าการเร่งรัดงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารสิทธิที่ดินให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านระยะเวลานัดรังวัดนานในสำนักงานที่ดินฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด จำเป็นต้องบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายในพื้นที่จังหวัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้น  เพื่อให้โครงการฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา  เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มุ่งมั่นให้ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เสียสละ อุทิศตนและเวลา  รวมทั้งมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก  และศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  เสมอภาค  และเป็นธรรมโดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายในพื้นที่จังหวัด  เพื่อแก้ไขปัญหาระยะเวลานัดรังวัดนานในสำนักงานที่ดินฯ  และเร่งรัดงานค้างในมือช่างรังวัด  รวมทั้งบริหารจัดการระบบงาน  คน งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  ให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่จังหวัดโดยให้ได้ผลงานตามเป้าหมายของโครงการฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่คัดกรองงานที่ยังไม่ถึงวันทำการรังวัด  แยกพื้นที่เป็นรายตำบล /ระวาง  เสร็จแล้วบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ที่มีแผนดำเนินการเพื่อส่งมอบให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินรับไปดำเนินการ  และให้ช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินทำการรังวัดเป็นกลุ่มตำบลและหรือกลุ่มระวางด้วย

/3. ปรับเกลี่ยช่างรังวัด...

3. ปรับเกลี่ยช่างรังวัดในสำนักงานที่ดินที่มีปริมาณงานน้อย  ไปช่วยราชการในสำนักงานที่ดินที่มีปริมาณงานจำนวนมากในพื้นที่จังหวัด

4. จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งธุรการช่าง  และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดินฯ  ซึ่งกรมที่ดินได้โอนเงินงบประมาณมาเพื่อดำเนินการแล้ว

5. บริหารจัดการระยะเวลานัดรังวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ

6. ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ รายงานให้กรมที่ดินทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานผลให้ทราบตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก รายงานผลการดำเนินการ ตามที่กรมที่ดินกำหนด

มติที่ประชุม	รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่  2		เรื่อง รับรองรายงานการประชุม                                                                                                                                                                            รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559

รายงานการประชุม  มีจำนวน 6 หน้า  ซึ่งได้เวียนให้ทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ อบ 0020.1/30488 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการบริหารจัดการงานค้างรังวัดเฉพาะรายระดับจังหวัด

ระเบียบวาระที่  3		เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ประธาน		ขอให้สำนักงานที่ดิน ทุกสำนักงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนนี้ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาโดยมีข้อมูลงานค้างจากเดือนที่แล้วมีปริมาณงานลดลงหรือไม่  คิวนัดรังวัดกี่วัน ปริมาณนัดรังวัดกี่ราย

นายพัฒนา  พัฒนวัชรกุล  หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานที่ดินจังหวัด มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด) 138 วัน ทำการรังวัดทั้งหมด 186 ราย

รังวัดเฉลี่ย 17  ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด  11 คน  งานรังวัดค้างในมือช่าง

เกิน 30 วันทำการ  9 คน   ตอนนี้ได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่มีงานค้างรีบเร่งดำเนินการแล้ว

นายธนธัช จาติกานนท์ หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด) 210 วัน

ทำการรังวัดทั้งหมด 132 ราย  รังวัดเฉลี่ย 15 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด

9  คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 30 วันทำการ  5 คน

นายคัมภีร์  ณ  พัทลุง  หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาพิบูลมังสาหาร

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด)

270 วัน ทำการรังวัดทั้งหมด 126 ราย  รังวัดเฉลี่ย 18 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด  7 คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ  5 คน

/นายสำเร็จ...

นายสำเร็จ  จันทร์นาค  หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาเดชอุดม

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาเดชอุดม  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด) 190 วัน

ทำการรังวัดทั้งหมด 178 ราย  รังวัดเฉลี่ย  30 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด

6 คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ 5  คน

นายนภนต์   มีทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาตระการพืชผล  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด)

180 วัน ทำการรังวัดทั้งหมด 92 ราย รังวัดเฉลี่ย 24 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด  4  คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 30 วันทำการ  3 คน

นายสมชาย  เกิดศิริ แทนหัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาเขมราฐ  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด) 86 วัน

ทำการรังวัดทั้งหมด 58 ราย  รังวัดเฉลี่ย 24 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด

3 คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ 2 คน

นายกมลพัฒน์  คำสะอาด หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาม่วงสามสิบ

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาม่วงสามสิบ  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด)

95 วัน ทำการรังวัดทั้งหมด 98  ราย  รังวัดเฉลี่ย 25 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออก

ทำการรังวัด  4 คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ  2 คน

นายสง่า คำอุด หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขื่องใน

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาเขื่องใน  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด) 113 วัน

ทำการรังวัดทั้งหมด 75 ราย  รังวัดเฉลี่ย 21 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด

4 คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ  2 คน

นายอิทธิศักดิ์    ด่านพัฒนะสวัสดิ์  รก.หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาน้ำยืน

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาน้ำยืน  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด) 49 วัน

ทำการรังวัดทั้งหมด 36 ราย  รังวัดเฉลี่ย 18 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด

2 คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ  2 คน

นายวุฒิวัย  แพรดำ หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาตระการพืชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาตระการพืชผล  ส่วนแยกศรีเมืองใหม่  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด)   100 วัน ทำการรังวัดทั้งหมด 41 ราย  รังวัดเฉลี่ย 21 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด  2  คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ  2 คน

ประธาน		สาขาพิบูลมังสาหารคิวนัดรังวัดมากพอสมควรและน่าเป็นห่วงมาก ตอนนี้ได้นัดรังวัดเป็นกลุ่ม

หรือไม่

/นายคัมภีร์...

นายคัมภีร์  ณ  พัทลุง สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร

ได้ดำเนินการนัดรังวัดเป็นกลุ่มแล้ว  ซึ่งจากเดิมคิวนัดรังวัดจำนวน  320 วัน แล้วลดลงมาเป็น

290 วัน  ปัจจุบันเหลือ 270 วัน ส่วนมากจะใช้วิธีดึงงานนัดรังวัดใหม่มาแทรกรวมกันกับงาน

นัดรังวัดเก่า และทางศูนย์เดินสำรวจฯ ได้รับเรื่องไปดำเนินการ จำนวน 15  ราย

ประธาน  	        การประชุมครั้งที่แล้วที่ได้ให้แต่ละสาขา/ส่วนแยก เขียนวิธีการ ขั้นตอน และหลักการในการนัด

คิวรังวัดว่าจะทำรูปแบบไหน อย่างไร ขอให้แต่ละแห่งจัดทำไว้ด้วย ถ้ามีปัญหา หรือจะต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อที่จะได้ปรึกษาหารือกันในที่ประชุมกันต่อไป และเพื่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดได้

สาขาตระการพืชผล และ สาขาเดชอุดม ที่ได้เฉลี่ยงานรังวัดต่อรายที่นัดรังวัดไปแล้วได้ดำเนินการเสร็จหรือไม่อย่างไร  ได้มีการส่งงานครบตามที่เฉลี่ยให้หรือไม่

นายนภนต์   มีทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล

สาขาตระการพืชผลได้จัดทำโครงการนัดรังวัดเป็นกลุ่ม แล้วเลือกงานรังวัดที่ง่ายก่อน เช่น

งานรังวัดใหม่ โดยใช้วิธีประสานแจ้งผู้ขอเบื้องต้นทางโทรศัพท์ว่าผู้ขอยินยอมจะย่นระยะ

คิวรังวัดลงหรือไม่ ถ้าผู้ขอตกลงก็ได้จัดทำบันทึกเซ็นยินยอมจากผู้ขอ พร้อมแจ้งข้างเคียงและ

ประสานข้างเคียงว่าข้างเคียงมีปัญหาหรือไม่ในการย่นระยะเวลานัดรังวัดลง และแจ้งผู้ปกครอง

ท้องที่ พร้อมทำการบันทึกไปด้วย

ประธาน	ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอน และอยู่ในความระมัดระวัง ประสานผู้ขอและแจ้งผู้ปกครองท้องที่

และข้างเคียงให้ครบ ส่วนงานค้างให้เขียนหมายเหตุไว้ด้วยว่าสาเหตุงานที่ค้างเกิดจากอะไร

เพื่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดได้

นายพัฒนา  พัฒนวัชรกุล  หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0513.2/ว 31893 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เรื่อง web Application

ค้นหาแปลงที่ดินเพื่อสนับสนุนการรังวัดแบบกลุ่ม (IT MAPS+: ไอทีแมพพลัส) ซึ่งกรมที่ดินได้จัด

ประชุมมอบนโยบายในการบริหารจัดการงานรังวัดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference

System)  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการให้บริการประชาชนใน

ด้านการรังวัดให้รวดเร็วขึ้น  และได้วางแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเร่งรัดงานรังวัดเฉพาะราย

กรณีสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก มีระยะเวลานัดรังวัดนาน  คิวรังวัดยาวและให้ลดลง

โดยนำวิธีการนัดรังวัดเป็นกลุ่มมาใช้ในการรังวัด และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การ

ปฏิบัติ และผลักดันให้ “โครงการสำนักงานที่ดินทั่วไทย นัดรังวัดฉับไว ใส่ใจบริการ”  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  กรมที่ดินจึงได้จัดทำ Web Application

ค้นหาแปลงที่ดินเพื่อสนับสนุนการรังวัดแบบกลุ่ม (IT MAPS+:ไอทีแมพพลัส)  เพื่อให้สำนักงานที่ดิน

จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานรังวัดและการจัดกลุ่มการรังวัดให้มี

ประสิทธิภาพ  หากสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก มีความประสงค์ใช้งานระบบดังกล่าว โดย

แจ้งความประสงค์กรอกแบบฟอร์มการขอใช้ Web Application ค้นหาแปลงที่ดินเพื่อสนับสนุนการ

รังวัดแบบกลุ่ม (IT MAPS +: ไอทีแมพพลัส) ให้กรมที่ดินโดยด่วนภายในกำหนด

/ประธาน...

ประธาน	ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก บริหารจัดการให้ดี และให้จัดเตรียมข้อมูลไว้ก่อน

ล่วงหน้า  และขอให้ลดปริมาณงานค้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมที่ดินกำหนด

ระเบียบวาระที่ 4 	เรื่องอื่น ๆ

นายพัฒนา  พัฒนวัชรกุล  หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ขอให้ศูนย์เดินสำรวจฯ  ชี้แจงเรื่องแบบบูรณาการคำขอที่กำลังจัดทำอยู่

นายพิสิทธิ์  บุญอินทร์	(ผู้กำกับการเดินสำรวจฯ)

แผนบูรณาการ ทางศูนย์เดินสำรวจจะรับคำขอที่อยู่ในหลักเกณฑ์ และจะรีบดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้ง

ประธาน   	 ขอขอบคุณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ส่วนแยก และหัวหน้าฝ่ายรังวัดทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ในการประชุม  ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ช่วยกันในการปฏิบัติงาน ขอปิดการประชุม

เลิกประชุม            เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ..............................................ผู้จดรายงานการประชุม

(นางธีราภรณ์   แก้วปลา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพัฒนา  พัฒนวัชรกุล)

นายช่างรังวัดอาวุโส