รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายระดับจังหวัด

ครั้งที่ 3/2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม 2560

ณ  ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

1 	นายธงชัย  ศิริโสภาพงษ์			รก.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

2 	นายธนธัช  จาติกานนท์		          	รก.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาวารินชำราบ

3 	นายเลอศักดิ์  ศิรินิสาทสกุล		เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาพิบูลมังสาหาร

4	นางสุพรทิพย์   โกศัลลวัฒน์		เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาเดชอุดม

5	นายนิพนธ์  เกตุสุวรรณ์			เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาตระการพืชผล

6	นายภูษิต  ณ  มหาไชย			เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาม่วงสามสิบ

7	นายณรงค์  สินงาม			เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาเขมราฐ

8 	นางสาวผ่องพรรณ  นาเอก		เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาเขื่องใน

9  	นายพรเทพ  สวัสดิสรรพ์			เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาน้ำยืน

10  	นางชลินี  คำหล้า				เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกศรีเมืองใหม่

11	นายสุชิน  ภาษีผล			รก.หัวหน้าฝ่ายรังวัด

12	นายคัมภีร์  ณ พัทลุง			หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาพิบูลมังสาหาร

13 	นายนภนต์  มีทรัพย์			หน.ฝ่ายรังวัด  สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาตระการพืชผล

14	นายสำเร็จ  จันทร์นาค			หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาเดชอุดม

15	นายกมลพัฒน์  คำสะอาด			หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาม่วงสามสิบ

16	นายอิทธิศักดิ์  ด่านพัฒนะสวัสดิ์		รก.หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาน้ำยืน

17	   นายวุฒิวัย  แพรดำ			หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาตระการพืชผล

ส่วนแยกศรีเมืองใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุม	1. นายอดุลย์ศักดิ์  อินต๊ะนัย		หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

2. นางธีราภรณ์  แก้วปลา		เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุม	เวลา 15.30 น.

/ระเบียบวาระที่ 1...

ระเบียบวาระที่  ๑	เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน	    	- ตามคำสั่งกรมที่ดิน  ที่ 85/2559 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและเร่งรัดงานรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดินฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายและได้วางแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดงานรังวัดเฉพาะราย  โดยกำหนดให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก

ที่มีระยะเวลานัดรังวัดนานคิวนัดรังวัดยาว  มีงานรังวัดที่ยังไม่ถึงวันรังวัดเป็นจำนวนมาก ให้

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก  และหัวหน้าฝ่ายรังวัดร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการนำวิธีนัดรังวัดเป็นกลุ่มมาใช้ในการรังวัด  เพื่อให้ระยะเวลานัดรังวัดลดลง รวมทั้งการบริหารจัดการระยะเวลาการนัดรังวัดภายในจังหวัดเดียวกัน  ให้มีระยะเวลานัดรังวัดใกล้เคียงกัน  โดยการเกลี่ยอัตรากำลังช่างรังวัดภายในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ที่มีระยะเวลานัดรังวัดสั้นไปช่วยสำนักงานที่มีระยะเวลานัดรังวัดยาว  เพื่อให้ระยะเวลานัดรังวัดภายในจังหวัดใกล้เคียงกัน   แต่ปรากฏว่ายังมีสำนักงานที่ดินฯ บางแห่งมีระยะเวลานัดรังวัดนาน  คิวรังวัดยาว และระยะเวลานัดรังวัดของสำนักงานที่ดินฯ ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน มีระยะเวลานัดรังวัดต่างกันและช่างรังวัดมีงานค้างในมือเกินกำหนดตามระเบียบฯ

มติที่ประชุม	รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่  2		เรื่อง รับรองรายงานการประชุม                                                                                                                                                                            รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายงานการประชุม  มีจำนวน 4  หน้า  ซึ่งได้เวียนให้ทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ อบ 0020.1/7217  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการบริหารจัดการงานค้างรังวัดเฉพาะรายระดับจังหวัด

ระเบียบวาระที่  3		เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ประธาน		ขอให้สำนักงานที่ดิน ทุกสำนักงาน รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาโดยมีข้อมูลงานค้างจากเดือนก่อนมีปริมาณงานลดลงหรือไม่  คิวนัดรังวัดกี่วัน ปริมาณนัดรังวัดกี่ราย

นายสุชิน  ภาษีผล  รก. หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานที่ดินจังหวัด มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด) 94  วัน ทำการรังวัดทั้งหมด 195 ราย

รังวัดเฉลี่ย 17  ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด  11 คน  งานรังวัดค้างในมือช่าง

เกิน 30 วันทำการ  10 คน   ตอนนี้ได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่มีงานค้างรีบเร่งดำเนินการแล้ว

นายธนธัช จาติกานนท์ หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด) 150 วัน

ทำการรังวัดทั้งหมด 233 ราย  รังวัดเฉลี่ย 26 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด

9  คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 30 วันทำการ  5 คน

/นายคัมภีร์...

นายคัมภีร์  ณ  พัทลุง  หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาพิบูลมังสาหาร

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด)

150 วัน ทำการรังวัดทั้งหมด  95 ราย  รังวัดเฉลี่ย 19 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด  5 คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ  5 คน

นายสำเร็จ  จันทร์นาค  หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาเดชอุดม

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาเดชอุดม  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด) 150 วัน

ทำการรังวัดทั้งหมด 104 ราย  รังวัดเฉลี่ย  17 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด

6 คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ 4  คน

นายนภนต์   มีทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาตระการพืชผล  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด)

130 วัน ทำการรังวัดทั้งหมด 100 ราย รังวัดเฉลี่ย 26 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด  4  คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 30 วันทำการ  3 คน

นายณรงค์  สินงาม  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาเขมราฐ  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด) 110 วัน

ทำการรังวัดทั้งหมด 50 ราย  รังวัดเฉลี่ย 17 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด

3 คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ 2 คน

นายกมลพัฒน์  คำสะอาด หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาม่วงสามสิบ

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาม่วงสามสิบ  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด)

80  วัน ทำการรังวัดทั้งหมด 124 ราย  รังวัดเฉลี่ย 31 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออก

ทำการรังวัด  4 คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ  3 คน

นางสาวผ่องพรรณ  นาเอก  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขื่องใน

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาเขื่องใน  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด) 105 วัน

ทำการรังวัดทั้งหมด 95 ราย  รังวัดเฉลี่ย 27 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด

4 คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ  2 คน

นายอิทธิศักดิ์  ด่านพัฒนะสวัสดิ์  รก.หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาน้ำยืน

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาน้ำยืน  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด) 41 วัน

ทำการรังวัดทั้งหมด 53 ราย  รังวัดเฉลี่ย 26 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด

2 คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ  2 คน

นายวุฒิวัย  แพรดำ หน.ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาตระการพืชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาตระการพืชผล  ส่วนแยกศรีเมืองใหม่  มีระยะเวลานัดรังวัด(คิวนัดรังวัด)  90 วัน ทำการรังวัดทั้งหมด 58 ราย  รังวัดเฉลี่ย 29 ราย/คน/เดือน  จำนวนช่างออกทำการรังวัด  2  คน  งานรังวัดค้างในมือช่างเกิน 20 วันทำการ  2 คน

/ประธาน...

ประธาน	ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก บริหารจัดการให้ดี และให้จัดเตรียมข้อมูลไว้ก่อน

ล่วงหน้า  และขอให้ลดปริมาณงานค้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมที่ดินกำหนด

ระเบียบวาระที่ 4 	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายณรงค์  สินงาม  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ

ขอหารือในเรื่องพนักงานราชการ ตำแหน่ง  ช่างเขียนแผนที่ เนื่องจากขณะนี้สาขาเขมราฐ ไม่มี

ช่างเขียนแผนที่ ช่างเขียนแผนที่คนเดิมได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ทำให้สาขาเขมราฐ  ขาดแคลนอัตรากำลัง   จึงขอให้ทางจังหวัดพิจารณาจัดสรร ตำแหน่ง พนักงานราชการ หรือ

พนักงานจ้างเหมาบริการ เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง

ประธาน	ขอให้หัวหน้าฝ่ายอำนวย ประสานหารือกรมที่ดิน

นายอดุลย์ศักดิ์  อินต๊ะนัย  หัวหน้าฝ่ายอำนวย สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  สาขาเขมราฐ ทำหนังสือแจ้งความต้องการเข้ามาที่จังหวัดฯ

ทางจังหวัดจะทำหนังสือประสานหารือกรมที่ดินต่อไป

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 	หนังสือเวียนสำคัญที่ควรทราบ

ประธาน	หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0514.3/5002  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมนัดรังวัดเป็นกลุ่ม (SV APPOINT)

ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาทุกสาขา ส่วนแยก  กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อเข้าร่วมอบรม

ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  และให้นำคอมพิวเตอร์เครื่องพีซี  หรือ โน๊ตบุ๊คที่ใช้งานจริงมาด้วย

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่นๆ

นายอดุลย์ศักดิ์  อินต๊ะนัย  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

กรมที่ดินได้จัดสรรเงินงบประมาณ ให้จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำนักงานที่ดินทั่วไทย นัดรังวัดฉับไว ใส่ใจบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน และจัดสรรเพิ่มเติมอีก 2 อัตรา (สำนักงานที่ดินจังหวัด และ สาขาวารินชำราบ)        จึงขอให้จัดหาผู้รับจ้างในพื้นที่ตามอัตราที่ได้รับจัดสรรพร้อมจัดส่งรายชื่อและเอกสารของผู้เสนอราคา  ให้จังหวัดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

มติที่ประชุม	รับทราบ

/ประธาน...

ประธาน   	 ขอขอบคุณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ส่วนแยก และหัวหน้าฝ่ายรังวัดทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ในการประชุม  ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ช่วยกันในการปฏิบัติงาน ขอปิดการประชุม

เลิกประชุม            เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ..............................................ผู้จดรายงานการประชุม

(นางธีราภรณ์   แก้วปลา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุชิน  ภาษีผล)

นายช่างรังวัดชำนาญงาน